LAPORAN PENGEMBANGAN

Autonomous Forklift (AGV) Berbasis ROS 2

Kronologi Percobaan, Hasil Pengukuran, dan Keputusan

6 Agustus – 18 September 2026

# Daftar Isi

Daftar Isi	2

1. Ringkasan	4

2. Gambaran Sistem	4

2.1 Perangkat keras dan aktuator	4

2.2 Sensor	4

2.3 Perangkat lunak	5

2.4 Alur data ringkas	5

3. Kronologi Percobaan dan Hasil	6

3.1 Fase 1 — Bring-up dan diagnosis drive, LiDAR, bus CAN	6

3.2 Fase 2 — SLAM pertama, metrik mutu peta, dan rantai penggerak (7 Agustus)	7

3.3 Fase 3 — Mode torsi gagal, mode kecepatan berjalan (8–11 Agustus)	8

3.4 Fase 4 — Validasi odometri, dua bug sistem, otonom pertama bergerak (12 Agustus)	9

3.5 Fase 5 — Panel otonom, sakelar kemudi, sasaran otonom pertama (13–14 Agustus)	10

3.6 Fase 6 — Geometri terkunci dan perencana diganti ke Smac Hybrid-A* (18 Agustus)	11

3.7 Fase 7 — Follower ber-heading, keselamatan, kalibrasi garpu, auto-dock, misi angkut dan taruh rak (19 Agustus – 7 September)	12

3.8 Fase 8 — Caster fork baru dan krisis lokalisasi (8–17 September)	16

3.9 Fase 9 — Sesi 18 September: lokalisasi dan pembalikan keputusan	20

4. Keadaan Akhir Sistem (18 September 2026)	24

4.1 Angka kunci yang mengikat	24

5. Masalah Terbuka dan Rekomendasi	24

5.1 Masalah terbuka	24

Lampiran A. Uji regresi dan baseline	25

Lampiran B. Dokumen sumber	25

Lampiran C. Riwayat commit (6 Agustus – 17 September 2026)	25

Lampiran D. Bukti data aktual dari repositori	28

D.1 Inventaris rekaman dan artefak	28

D.2 Sesi data_logger per hari	29

D.3 Peta yang tersimpan	30

D.4 Biner firmware STM32 yang pernah di-flash	30

D.5 Sesi 16–18 September yang dihitung ulang dari CSV	30

D.6 Log docking dan taruh-rak (dock_*.csv)	32

D.7 Nilai konfigurasi yang berlaku saat ini	33

D.8 Riwayat kalibrasi odometri	34

D.9 Uji regresi dijalankan ulang 23 September 2026	34

D.10 Contoh keluaran alat lapangan (field_test.py, 12/8 13:57)	35

Lampiran E. Laporan konsumsi daya baterai	36

E.1 Sumber data dan batasan	36

E.2 Angka kunci	36

E.3 Tegangan dan energi per hari kerja	37

E.4 Profil satu hari dan jatuh tegangan terhadap arus	38

E.5 Sesi dengan konsumsi energi terbesar	39

# 1. Ringkasan

Laporan ini merangkum enam pekan pengembangan autonomous forklift (AGV) dari bring-up perangkat keras pada 6 Agustus 2026 sampai sesi 18 September 2026, disusun dari 112 commit, ratusan rekaman data_logger, dan rosbag. Setiap percobaan dicatat dengan tujuan, metode, hasil terukur, dan keputusan yang diambil, termasuk percobaan yang gagal.

Robot dapat memetakan gudang, melokalisasi diri di atas peta tersimpan, merencanakan jalur (Nav2 Smac Hybrid-A atau Lazy Theta internal), mengikuti jalur dengan pengikut pure-pursuit dengan heading di bawah sembilan gerbang keselamatan, mendeteksi palet lewat marker ArUco, dan melakukan auto-dock dengan akurasi akhir terbukti X ≤ 2,5 cm dan yaw ≤ 0,3° dan siklus taruh-rak penuh tembus satu kali (28/8).

Misi penuh ambil taruh belum pernah tuntas bersih ujung-ke-ujung. Sejak caster garpu diganti (8/9) proyek menghadapi krisis lokalisasi yang pada 18/9 akhirnya terkuantifikasi: lompatan pose sampai 7,4 m dan 36°, yang ternyata bukan salah IMU (galat skala hanya 1,8% dari uji 360°) melainkan getaran pencocok scan di peta berdinding kabur pada ruangan miskin fitur. Menyempitkan jendela pencarian sudut dari ±25° ke ±10° menurunkan getaran dari 34,7% menjadi 19–25% dari total putaran dan lompatan yaw maksimum dari 24,6° menjadi 6–14°.

Perencana Smac, perilaku Ackermann (tanpa putar di tempat), kecepatan otonom disamakan dengan joystick L1 (159 mm/s, 238 mrad/s busur, 397 mrad/s pivot), lokalisasi dengan jendela ±10° dan pose awal otomatis dari sesi sebelumnya (tombol RELOK dibuang). Seluruh perubahan 18/9 belum di-commit.

# 2. Gambaran Sistem

Objek proyek adalah sebuah pallet stacker elektrik yang diubah menjadi AGV forklift otonom. Penggeraknya differential drive dua roda; garpu berada di belakang sehingga menusuk palet adalah gerakan mundur. Sistem terdiri atas tiga lapisan: firmware STM32 (kinematika, odometri, arbitrase mode, aksesori), jembatan CAN ke ROS 2 Humble di PC, dan tumpukan navigasi/persepsi ROS 2 beserta antarmuka web operator.

## 2.1 Perangkat keras dan aktuator

| Komponen | Keterangan |
| --- | --- |
| Kendaraan | Pallet stacker elektrik 48 V, differential drive 2 roda; panjang 1,95 m (LiDAR di hidung +0,35 m sampai ujung garpu −1,60 m dari poros roda), lebar 1,10 m; garpu 0,80 m di belakang. |
| Penggerak | Dua servo drive MDSM25B96G-2 (CANopen CiA-402), motor TZ09-D09, gearbox 24:1, radius roda 0,105 m, jarak roda 0,65 m; loop kecepatan tertutup di dalam drive (Profile Velocity, RPDO 0x301). |
| MCU utama | STM32F407VET6 @168 MHz: kinematika invers, odometri (jarak dari encoder roda + arah dari yaw IMU), arbitrase mode joystick/PC, garpu, menara lampu, buzzer. |
| MCU pendukung | STM32F401CCU6: encoder kuadratur tinggi garpu + 2 limit switch, UART4 115200 ke F407 (ENCODER_MAX 53808 → 250 cm). |
| Aktuator garpu | Pompa hidrolik (2 GPIO naik/turun) dengan cutoff dini dan histeresis; kalibrasi tinggi = 0,971 × encoder + offset 14 cm. |
| Kendali manual | Joystick PS4 lewat ESP32 (USART1); L1 ditahan = mode pelan 159 mm/s dan putar di tempat 22,7 °/s; SEGITIGA = operator mengambil kemudi. |
| Komunikasi | CAN 250 kbit/s, node PC 0x0A: perintah 0x01A (v, w, deadman) 50 Hz, garpu 0x02A, telemetri 0x40A–0x45A, ESTOP 0x00A;. |

## 2.2 Sensor

| Sensor | Keterangan |
| --- | --- |
| LiDAR 2D | Autonics LSC-C10CT3-BET, Ethernet 192.168.0.3:8000, FOV 270° (efektif 180° ke depan setelah masking tiang/garpu), spesifikasi 10 m tetapi efektif ~8 m di permukaan gudang; dipasang di hidung (+0,35 m, z 0,15 m); hanya menghadap depan. |
| IMU | WitMotion HWT901B di bus CAN (ID 0x050: akselerasi, giro, sudut Euler); yaw absolut menjadi arah odometri; kalibrasi bias giro otomatis (200 sampel, sebaran <2 °/s); LPF sirkular alpha 0,2. |
| Encoder roda | Di dalam drive MDSM, dibaca lewat TPDO 0x281 (posisi, PPR 737 per putaran roda) dan 0x481 (kecepatan). |
| Kamera | Webcam USB mono 640×480 menghadap belakang (arah garpu), dibuka langsung OpenCV (V4L2); marker ArUco DICT_4X4_50 20 cm pada palet (id 4) dan rak. |
| Keselamatan fisik | Tidak ada e-stop fisik, bumper, maupun sensor belakang; e-stop berupa frame CAN + latch di sisi PC. |
| Daya | Tegangan baterai 48 V 100Ah (LIFePO4) |

## 2.3 Perangkat lunak

| Lapisan | Keterangan |
| --- | --- |
| Firmware | stm32_firmware/agv_ibe_june (STM32CubeIDE/Make): can402.c (CANopen, auto-recovery), two_wheels.c (odometri), hwt901b.c (IMU), joystick.c, encoder_fork.c, accesories.c. |
| Jembatan CAN | stm32_patch/agv_can_bridge.py (navigasi): /odom, /joint_states, /fork_height, /drive_ok, /battery_voltage; langganan /cmd_vel_agv, /cmd_fork, /agv_arm, /agv_estop; TX 50 Hz sebagai watchdog firmware. src/agv/agv/can_listener.py (pemetaan): baca-saja, joystick tetap. |
| Pemetaan & lokalisasi | slam_toolbox (async untuk memetakan, localization untuk navigasi) di atas scan hasil scan_angle_remap (putar −90°, mask tiang/garpu); odom_map.py menerbitkan tf map, base_link sebagai /odom_map. |
| Perencana | smac_adapter.py sebagai gerbang sasaran (validasi ≥0,60 m dari halangan, keepout, dedup, anti-flip) dengan dua mesin: Nav2 Smac Hybrid-A Reeds-Shepp (footprint poligon, r_min 1,21 m) atau Lazy Theta internal (theta_star.py). |
| Eksekutor | path_exec_node.py + heading_follower.py: pure-pursuit ber-heading, ruas berarah maju/mundur, kemudi proporsional, fase EKOR, sembilan gerbang Kesehatan. |
| Persepsi & docking | vision/pallet_pose_node.py (ArUco + solvePnPGeneric IPPE_SQUARE, sub-piksel, median 5 frame) dock_exec_node.py + dock_servo.py (state feedback pole placement) + rak_taruh.py (mesin taruh rak). |
| Misi & GUI | src/agv/agv/gui_server.py (HTTP + SSE, port 8080): HMI operator 7 inci (operasi.html) dan halaman dev (index.html). |
| Pintu tunggal | ./robot mulai ¦ pemetaan ¦ stop ¦ status; launch menolak dijalankan tanpa sentinel AGV_LAUNCH. |
| Pengujian | 22 berkas uji bebas-hardware (planner, follower, gerbang, docking, visi, integrasi penuh melawan emulator STM32 di bus CAN virtual); dijalankan python3 <berkas>, mencetak N LULUS, M GAGAL. |

## 2.4 Alur data ringkas

Joystick (ESP32) dan PC (CAN 0x01A) kemudian STM32F407 lalu drive MDSM (CANopen) + IMU HWT901B di bus yang sama.

Firmware kemudian telemetri 0x40A–0x45A lalu agv_can_bridge untuk /odom, /fork_height, /drive_ok, /battery_voltage.

LiDAR kemudian scan_angle_remap lalu /scan → slam_toolbox → tf map→base_link → odom_map → /odom_map.

/goal_pose kemudian smac_adapter (gerbang sasaran) lalu Smac / Theta* → /planned_path → path_exec + heading_follower → /cmd_vel_auto → cmd_mux → /cmd_vel_agv → agv_can_bridge → CAN.

Kamera belakang kemudian pallet_pose_node lalu /pallet_pose → dock_exec (ServoDock / MesinTaruhRak) → /cmd_vel_dock → cmd_mux.

# 3. Kronologi Percobaan dan Hasil

Setiap percobaan dicatat dalam format baku: tujuan, metode, hasil terukur, keputusan yang diambil, dan masalah yang ditemukan. Angka dikutip apa adanya dari dokumen dan log sumber; satuan mengikuti sumbernya (mm/s, mrad/s, derajat, ampere).

## 3.1 Fase 1 — Bring-up dan diagnosis drive, LiDAR, bus CAN

Proyek dimulai dari mesin yang sudah bisa dikemudikan joystick tetapi dengan drive yang sering "mati 90 detik", LiDAR yang tidak terhubung, dan kalibrasi odometri warisan yang saling bertentangan. Fase ini menetapkan metode kerja yang bertahan sepanjang proyek: rekam bus CAN, replay aturan terhadap trace nyata sebelum flash, dan ukur batas fisik sebelum menulis pengendali.

### 2026-08-05/06 — Tiga sesi trace fault drive MDSM dan firmware pemulihan otomatis

| Tujuan | Mencari sebab drive mati 90 detik (trip overload) dan membuktikan pemulihan otomatis di firmware. |
| --- | --- |
| Metode | Rekam bus CAN (mdsm_trace.py) selama robot dioperasikan |
| Hasil | Trace 1: fault pertama, 110 detik mati, butuh operator. Trace 2 (pemulihan aktif): 5 trip dicegah, 1 trip pulih sendiri; unload menjatuhkan arus 30,2 A → 1,8 A. Trace 3: 497 detik, nol EMCY, 10 unload semua berhasil. Jeda EMCY 90,001 s dan 89,99 s = parameter 1018 persis; arus terpaku 48,0 A (= 1014 Imax) selama 10,1 s; rumus I²t memprediksi detik trip akurat 0,1 detik. Bus DC minimum 45,4 V (undervolt 18 V). Prediksi replay cocok dengan firmware di kelima titik unload (selisih <0,1 detik). |
| Keputusan | Dekoder 0x381 diperbaiki; MDSM_RecoveryTask (unload controlword 0x06 + auto-reset) masuk firmware; empat hipotesis dibantah (undervoltage, roda terganjal, komutasi Hall, memperpanjang OFF pulsa). |
| Masalah ditemukan | Akar = parameter driver 1096/1097 (S-curve 1000 ms/1000 rpm); asimetri register kiri/kanan; |

### 2026-08-06 — Karakterisasi batas fisik drive dari trace

| Tujuan | Menetapkan batas fisik sebelum menulis pengendali. |
| --- | --- |
| Metode | Segmentasi burst perintah di trace; bandingkan gerak dan arus per lama burst. |
| Hasil | Ramp percepatan 0,36–1,02 s ke 90% (rata 0,57 s); roda diam 0,55–0,63 s setelah potong. Perintah ≤250 ms → 0,08° rata-rata (n=187) = nol gerak; burst menerus ≥2500 ms → putar 67–163° dengan arus hanya 14–17 A (n=29). Luncuran putar @12000 mrad/s 6–21°, rata 10,6° (n=30). Odometri roda vs yaw IMU rasio 1,00 sepanjang 1710° akumulasi (selisih ≤0,13 rad). |
| Keputusan | Pakai burst menerus, bukan pulsa; toleransi tidak boleh lebih ketat dari luncuran. Uji simulator: test_nav_pose 59 lulus, test_nav_path 90 lulus (menemukan 2 cacat rancangan). |

### 2026-08-06 — Diagnosis LiDAR, beban bus CAN, dan revisi kalibrasi lama

| Tujuan | Menghidupkan /scan; mengukur kesehatan bus; memeriksa dua salinan repo. |
| --- | --- |
| Metode | Pengukuran berlapis L0–L4 (ip link, carrier, ethtool, ping, lsusb); candump per ID; pembacaan config lama. |
| Hasil | Port enp88s0 NO-CARRIER, ping 192.168.0.3 100% loss, dongle USB-Ethernet tidak ada di sistem; routing salah lewat wlo1. Beban bus 372 frame/s = 20,0% dari 250 kbit/s (proyeksi 22,8% dengan jembatan); IMU 0x050 200 Hz = 11%; error-passive 548 kali pada beban 20% = bukan kongesti. odom_calib.json warisan linear_scale 3,5828 / angular 3,9937 dengan riwayat berayun −2,5 → −9,95 (tanda berbalik) → jarak roda meleset 258%; settings max_lin_vel 1,0 m/s; robot_radius 0,45 m vs melingkupi 1,69 m. |
| Keputusan | Jalankan driver LiDAR native Humble (bukan launch vendor); wajib dua uji orientasi (depan ≈0°, kiri +90°); pembuktian odometri lewat UMBmark; jangan otonom pada 1,0 m/s. |
| Masalah ditemukan | agv-slam.service dan agv-dashboard.service restart-loop; can0 DOWN setelah reboot. |

Keadaan di akhir fase:

Drive pulih sendiri dari macet (firmware unload + auto-reset, dibuktikan replay). Batas fisik pertama terukur: pulsa ≤250 ms = nol gerak, luncuran putar 6–21°. LiDAR belum hidup (port LAN mati). Kalibrasi odometri warisan dinyatakan salah.

## 3.2 Fase 2 — SLAM pertama, metrik mutu peta, dan rantai penggerak (7 Agustus)

Hari yang mengubah cara proyek menilai peta: sesi dini hari menghasilkan peta melengkung, sapuan parameter tidak menolong, lalu sesi pagi dengan konfigurasi identik menghasilkan peta bagus — karena yang berubah adalah cara mengemudi. Metrik koreksi map→odom yang dipakai untuk menilai peta dinyatakan salah dan diganti metrik ketajaman dinding.

### 2026-08-07 (dini hari) — Sesi pemetaan 04:59 — peta melengkung, sapuan 9 parameter

| Tujuan | Membuat peta pertama; mencari parameter slam_toolbox yang memperbaiki. |
| --- | --- |
| Metode | Kemudi manual sambil merekam (bag 744,5 s, 11.045 scan, 49,4 m, rotasi 706,5°); replay bag di bangku uji replay_slam.launch.py (rate 1,0 tervalidasi identik dengan lapangan; 3 setelan per 13 menit). |
| Hasil | Koreksi akhir map→odom −78,84° / 5,574 m; rotasi scan mentah vs IMU 0,988 (sensor sepakat), slam_toolbox vs IMU 0,888 (estimator menyimpang 11%); bbox 12,5 × 23,2 m untuk ruangan 16,4 × 14,7 m. Sembilan varian (mtd 0,15/0,10, loop 8/15/1,5 m, loop off, response 0,60, laser_x 0,41) semua bergerak ≤4%; galat tetap ~5,6 m. Menyetel 5 parameter scan-matcher sekaligus → CRASH Mapper FATAL (correlation_search_space_dimension jangan disentuh). Kalibrasi lengan ayun LiDAR 'L = 0,411 m' dinyatakan TIDAK SAH (40 pasangan identik = satu pengukuran diulang). |
| Keputusan | Kesimpulan saat itu "penyebab bukan di parameter" — gugur sore harinya. |
| Masalah ditemukan | Lantai derau pencocokan: geseran median 0,004 m saat robot diam; skor tidak sebanding antar dθ berbeda. |

### 2026-08-07— morning_map berhasil dengan konfigurasi identik; metrik baru

| Tujuan | Membuktikan variabel percobaan sesungguhnya. |
| --- | --- |
| Metode | Konfigurasi sama persis dengan sesi gagal; hanya cara mengemudi yang diubah. Metrik baru mutu_peta.py (persen ujung berkas jatuh di sel terisi) dan residual per berkas. |
| Hasil | Kena sel terisi 69,40% (toleransi 1 sel 86,17%) vs sesi 04:59 38,35%; berkas dalam ±5 cm 88,8% (n=53.946); 117 simpul, 63,76 m, 1578 s; koreksi akhir −8,37° / 6,178 m (9,7% dari lintasan = konsisten selip roda 11,7% → koreksi posisi besar itu SEHAT). Faktor dominan = berapa kali dinding dilihat: ¦sisa¦ 0,065 m (1–2×) → 0,003 m (12×+) = 20×; 41,4% sel dilihat ≤4 kali. Sapuan ulang dengan metrik benar: minimum_travel_distance 0,15 MERUSAK peta −27,4 pp (214 simpul / 45,27%); scan_buffer_size 19 −2,57 pp; smear_deviation 0,03 menang tipis (13% sel lebih sedikit). Ekstrinsik LiDAR benar: fit residual ¦δ¦ 4,9 mm, skala jarak +0,193%; sapuan laser_yaw simetris di 0,0°. IMU: giro dijepit nol pada 38,8% sampel (60% saat <0,5 °/s), yaw diam beku bit-exact; magnetometer berayun ±34% tetapi TIDAK masuk loop yaw (AHRS mengikuti integral giro 0,7%). Tiga kanal rotasi 360°: AHRS +360,49°, giro +357,93°, matcher +355,58°. Ketidaksejajaran kerangka +3,9° (7,9σ): tiap 'maju' meleset 68 mm/m. Rantai penggerak tuntas: TZ09-D09 rasio 24, 2950 rpm, 1,35 m/s, roda 210 mm; 'faktor gearbox 2,456' dicabut; ∫twist dt rusak 5,75×. |
| Keputusan | JANGAN menilai peta dari koreksi map→odom; naikkan mutu lewat pengulangan pandangan; replay bangku uji +3,31 pp lebih baik dari lapangan → rviz:=false saat merekam. |
| Masalah ditemukan | Simpul terbentuk 1,8× lebih jarang dari parameter (median 0,539 m); bags/putar hilang dari disk. |

Keadaan di akhir fase:

Peta bagus pertama (morning_map) dan metrik ketajaman peta yang benar. Cara mengemudi = variabel percobaan. Gearbox 24:1 dipastikan dari pelat nama dan empat sumber bebas. IMU bekerja tanpa magnetometer di loop yaw.

## 3.3 Fase 3 — Mode torsi gagal, mode kecepatan berjalan (8–11 Agustus)

Sebelum pengendali navigasi ditulis, drive harus mengeksekusi perintah dengan benar. Percobaan mode torsi CAN402 ditunda karena arus tidak pernah cukup; mode Profile Velocity kemudian dibawa hidup dan diverifikasi di empat arah dengan rasio perintah/aktual 1,00.

### 2026-08-08 s.d. 11 — Percobaan mode torsi CAN402 (ditunda)

| Tujuan | Menguji kendali torsi langsung sebagai alternatif kendali kecepatan. |
| --- | --- |
| Metode | Setpoint torsi lewat 0x6071/0x301, 15 rekaman, perintah 150–916 per-mil; penyetelan register lewat Workbench. |
| Hasil | Arus tidak pernah melewati ~95 per-mil = 2,4 A di 15 rekaman; ambang roda mulai berputar 3,2 A (kurang ~40%). Kurva perintah tetap −333: arus naik 0 → 17 → 51 lalu AMBRUK ke 11–12 selama 50 s. Register 1015, 50A2/50A3, 508E/5094, filter 1321/1322 tidak mengubah apa pun; menaikkan laju kirim 0x301 10 → 60 Hz justru menjatuhkan arus 8×. Bukti gearbox dari enkoder: 0x281 vs 0x481 memberi 30 count per putaran motor, PPR odometri 737 per putaran roda → 24,6. |
| Keputusan | Kembali ke mode VELOCITY; MDSM_GEAR_RATIO 24 dipasang di MDSM_velTarget sebelum clamp; jangan menambah faktor gearbox di odometri. |
| Masalah ditemukan | Register 1317 = AA60 wajib ditulis paling akhir (memakan satu hari); bug Makefile tidak melacak header membatalkan separuh pengukuran. |

### 2026-08-11 — Bring-up Profile Velocity dan verifikasi empat arah

| Tujuan | Menjalankan kendali kecepatan yang eksekusinya terukur. |
| --- | --- |
| Metode | Register driver disetel (1092=2, 1093=F, 1008/100A=10000, 1096/1097=200/300, 133B=10000), flash firmware b76cf396, rekam bus. |
| Hasil | 0x6060/0x6061 = 3 (Profile Velocity); statusword 0x1637 kedua sumbu; rasio perintah vs rpm nyata 1,00 maju/mundur/putar kiri/kanan; ramp penuh ≲1 s (sebelumnya 30 rpm setelah 11 s). Stik penuh v 211 mm/s, w 529 mrad/s → 456 rpm motor; ¦a¦ diam 9,832 m/s²; giro diam 0,0000 °/s; IMU_CAL menyala. Putar di lantai: perintah 30,3 °/s → nyata 24–26 °/s; arus puncak 16,6 A; tidak ada fault dan tidak ada trip 90 s. Pasangan silang terbukti: putar A/B lurus −1,00, silang +1,00; selip putar ~20%; putar pelan tidak terlayani (18,2 → 4–8 °/s). |
| Keputusan | HDG_SPEED_DEFAULT 17000 → 529; NAV_LIN_SPEED 400 → 212; satuan arus 0,1 A (50A2=500 berarti 50,0 A, 'plafon 12,5 A' tidak pernah terpasang); aturan operator 'otonom tidak boleh lebih cepat dari stik'. |
| Masalah ditemukan | Klaim '1008/100A tidak berlaku di CAN402' KELIRU — membuang satu siklus uji penuh (462 rpm hanya ~30 rpm setelah 11 s). |

Keadaan di akhir fase:

Drive mengeksekusi perintah kecepatan dengan rasio 1,00; gearbox 24:1 dimodelkan di firmware; satuan arus 0,1 A dipastikan; plafon arus fisik 16,6 A mulai terlihat.

## 3.4 Fase 4 — Validasi odometri, dua bug sistem, otonom pertama bergerak (12 Agustus)

Dua sesi dalam sehari: validasi terukur (skala odometri, luncuran, pemetaan L1) lalu perbaikan dua bug yang menggigit setiap kali, diakhiri robot bergerak otonom di empat arah kerja dan temuan bahwa putar di tempat dari diam hanya berhasil ~40%.

### 2026-08-12 (sesi 1) — Validasi odometri, luncuran, dan pemetaan L1 pertama

| Tujuan | Mengunci skala odometri dan batas gerak dengan pita ukur. |
| --- | --- |
| Metode | field_test.py tahap 0a/0b/0c/2/7/8 + joystick dua kecepatan (L1 = DIV 4). |
| Hasil | Tabel kecepatan stik: DIV 1 → 635 mm/s · 91,0 °/s · 6,1 °/scan; DIV 4 (L1) → 159 mm/s · 22,7 °/s · 1,5 °/scan; deadband ±10 dikurangkan bukan digunting (lantai stik 0,19 °/s & 1,4 mm/s). Skala odometri: pita 3,450 m vs odometri 3,4471 m → 0,9992; cek bebas enkoder mentah 0,9997 → odom_calib.json tetap 1,0 (3,5828 salah). Giro: 1 dari 1698 sampel persis nol → tidak ada penjepit; ambang macet perintah menerus: rasio 0,98–1,01 di 144–1104 rpm → tidak ada zona macet. Luncuran lurus dari 630 mm/s: terjauh 107 mm, mengendap 89 mm, mundur balik 18 mm, 1,20 s. Pemetaan pak_aldy_tidur berhasil: 393 s, 13,4 m, °/scan maks 1,51°, 0 sampel melewati atap L1, dinding lurus (pelengkungan 7/8 tidak kambuh); plafon arus 16,6 A mendatar 3,45 s sementara laju putar naik = pembatas, bukan kebutuhan (dugaan 133B = 2/3 × 25 A = 16,67 A). |
| Keputusan | Untuk memetakan TAHAN L1; 107 mm = jarak aman halangan, 89 mm = lantai NAV_POS_TOL_M; sembilan cacat field_test.py diperbaiki lewat replay. |
| Masalah ditemukan | Dua bug: lompatan pose boot (mekanisme cocok 0,0 mm: 9,11 / 2,49 / 2,49 m, lomba di callback RX CAN) dan drive diam di PRE-OPERATIONAL (0x701 = 0x7F). serialize_map tidak menjawab; 7 node yatim saat SIGINT. |

### 2026-08-12 (sesi 2) — Dua bug diperbaiki; otonom bergerak; putar di tempat marginal

| Tujuan | Memperbaiki lompatan pose boot dan lomba NMT; membuktikan jalur PC → CAN → drive. |
| --- | --- |
| Metode | Bendera mdsm_pos_received; CANOpen_InitRetryTask; agv_can_bridge + ros2 topic pub (bukan GUI); tangga perintah putar. |
| Hasil | Lompatan pose boot 0,000000 di 5 dari 5 rekaman (ramalan bila rusak 4,1–4,9 m); kendali: 3,8756 m teramati vs 3,87555 m ramalan (0,09 mm). Bring-up CAN untuk ROS lulus: /odom 29,984 Hz; gerbang basi drive_ok → False 30 ms setelah /odom terakhir, pesan menyusul 0 (bug lama 88). Otonom empat arah: maju 212 mm/s rasio 1,000; mundur dx −0,8324 m dy +0,0059 (0,7%); belok maju +47,6°, belok mundur +29,4°; yaw naik di kedua arah (REP-103). Putar di tempat dari diam lewat PC: 0x301 ±360 rpm SAMPAI, rpm nyata 0/0, arus 16,7 A datar, yaw +0,0°; tangga 250–1400 mrad/s semua macet. Lewat joystick 14 percobaan: berputar 6, macet 8 (~40%). Uji sentakan (mundur 0,4 s lalu putar): 6 dari 7 berotasi, hanya 2 putaran murni; ARUS memisahkan murni (15,1–15,6 A) dari pontang/macet (16,7 A) tanpa tumpang tindih. Luncuran @162 mm/s aktual: terjauh 38,9 mm, mengendap 26,0 mm, 0,84–1,21 s. Pemetaan real_mapping: 1835 s, 93,1 m, °/scan maks 1,50, 0/55.064 di atas anggaran — peta baik pertama dengan bukti terkendali. |
| Keputusan | Aturan untuk perencana: pantau 0x381; arus >16,0 A saat berputar → BATALKAN; perencana tidak boleh mengandalkan putar di tempat. NAV_POS_TOL_M ≥ 26 mm, jarak aman halangan 39 mm. |
| Masalah ditemukan | Pontang satu roda menghasilkan yaw terbesar (257°, 196°) sehingga terlihat paling berhasil padahal odometri berbohong; integrator wound-up 14,3 A masih mengalir setelah perintah nol. |

Keadaan di akhir fase:

Odometri skala 0,9992 terkunci; dua bug sistem diperbaiki (satu terbukti 5/5, satu belum menggigit); robot bergerak otonom empat arah; putar di tempat dari diam marginal (~40%) → dasar invarian Ackermann.

## 3.5 Fase 5 — Panel otonom, sakelar kemudi, sasaran otonom pertama (13–14 Agustus)

Dua bug 'diam' ditemukan (arus selalu 0, indikator gerbang berbohong ke arah aman), sakelar kemudi joystick dipasang di firmware setelah tiga percobaan, dan pengendali gerak diganti dari bidik-lalu-jalan menjadi kemudi sambil jalan berdasarkan cara operator mengemudi. Amplop gerak diukur formal: laju putar jenuh 0,143 rad/s dan kecepatan lurus 0,819× perintah.

### 2026-08-13/14 — Bug diam, jog arus, dan rig virtual GUI

| Tujuan | Menemukan sebab arus selalu nol, gerbang salah lapor, dan GUI 4 Hz. |
| --- | --- |
| Metode | Replay frame nyata; penerbit palsu melintasi ambang; bus virtual python-can dengan komposisi lalu lintas nyata. |
| Hasil | 0x381 tidak pernah didekode: 2700 dari 2700 frame berpanjang 4 byte (syarat ≥8) → motor_torque selalu (0,0) dan pengawas AUTO-BATAL 16,0 A mustahil menyala; replay 3379 frame → puncak 5,8 A. Gerbang 1 GUI selalu False di susunan otonom (dua penerbit, dua kosakata 'pc_fresh' vs 'arm'). Jog lurus @212 mm/s: arus puncak 5,0–5,8 A (sepertiga putaran murni); excursion 21,5–36,3 mm, mundur balik 9,8–12,5 mm, endap 0,56–0,73 s. agv_gui.py mengirim 0x01A hanya 4,1 Hz (jeda sampai 2517 ms) → firmware jatuh ke INIT 24 dari 25 kali; rig virtual membuktikan sisi Python bersih (49,55 Hz) → tersangka di bawah send() (qdisc/gs_usb); penghitung can0: bus-off 4342. Pengawas arus panel: putaran murni 15,3 A lolos, pontang 16,7 A dibatalkan, lurus 16,7 A lolos; versi pertama memicu 15× dalam 7 s. |
| Keputusan | 'Nilai nol yang wajar adalah kegagalan yang paling sulit dilihat'; 'indikator yang berbohong ke arah aman lebih berbahaya daripada tidak ada indikator'. Beban bus diukur ulang dengan pembagi benar: 412 frame/s (462 dengan jembatan). |
| Masalah ditemukan | Uji putaran otonom tertahan: ruang bebas di titik nol hanya 1,20 m (butuh 1,69 m). |

### 2026-08-14— Sakelar kemudi SEGITIGA, aturan 16 A, busur bidik, lokalisasi terbukti

| Tujuan | Memberi operator jalan keluar darurat, memvalidasi aturan arus, dan menjalankan navigasi di atas peta. |
| --- | --- |
| Metode | Enam flash firmware (md5 akhir 741dd55f); empat segmen putar 2,98 s dengan dekoder arus baru; odom_map.py + remap. |
| Hasil | MDSM_STALL_CURR_RAW 240 → 80: replay 652 s — ambang lama 0 kali menyala, ambang baru 6 kali semuanya saat robot DIAM (wound-up 8,1–15,0 A), nol kali saat diperintah bergerak. Sakelar SEGITIGA: versi 1 kode mati (md5 identik setelah 67 baris dihapus), versi 2 tidak pernah berubah, versi final di jalur perintah dengan empat keadaan lampu. Aturan 16,0 A: 4 dari 4 segmen terpisah benar (pontang 16,6 A; putaran murni 14,3 A, −35,8°); syarat ¦v¦ < 0,05 m/s ditambahkan setelah aturan membunuh busur bidik. Busur bidik menggantikan putar di tempat: v 212 / w 0,300 → radius 0,707 m, roda dalam 114 mm/s; log lama 226 baris (0, +0,529) tanpa kemajuan. Robot mencapai fase JALAN pertama kali (80 sampel, 5,8 A). Lokalisasi TERBUKTI di map_untuk_trial lewat odom_map.py; substitusi launch di nilai parameter membuat node tidak pernah dibuat tanpa galat → ctx.perform(). |
| Keputusan | Perencana memakai peta statis; halangan tak terpetakan tidak terlihat. |
| Masalah ditemukan | Lokalisasi hilang → /odom_map berhenti → gerbang ODOM_STALE_S menghentikan robot (efek samping yang menjadi fitur). |

### 2026-08-— Sasaran otonom tercapai pertama; gerak diukur formal

| Tujuan | Menjawab kenapa robot mengorbit dan menetapkan model gerak yang berlaku. |
| --- | --- |
| Metode | Rekaman ulang-alik; analisis 0x44A vs /odom_map (jendela 1,5 s, 0,6 s pertama dibuang); analisis cara operator mengemudi (n=3901, 130 s, 8,27 m). |
| Hasil | SASARAN OTONOM TERCAPAI PERTAMA KALI (t+31,90 dan t+44,80: 'jalur tuntas'); sebelumnya empat percobaan berhenti tanpa bergerak (0,107–0,116 m). Bukti lokalisasi kuantitatif: koreksi 0,1489 → 0,4427 m, 17 pembaruan, langkah terbesar 0,149 m, tanpa lompatan sepanjang 8,27 m. Operator: diam 53,6%, lurus 24,7%, belok sambil jalan 21,7%, putar di tempat 0,1% (3 sampel); radius belok median 0,84 m. AMPLOP GERAK (68 jendela): laju putar JENUH median 0,143 rad/s (p90 0,233, maks 0,347); v_nyata/v_perintah 0,819; radius per kecepatan 137 → 0,78 m (batas, roda dalam 65,7 mm/s), 175 → 1,00 m, 212 → 1,21 m; robot mengorbit karena pengendali mengira 0,84 m padahal mesin 1,21 m (46 s, 7,04 m untuk sasaran 1,4 m). Simulator uji diperbaiki dengan amplop terukur: kegagalan uji 8 → 1 tanpa mengubah pengendali; replay jalur lapangan: sasaran_kedua SELESAI 3/3 waypoint, 18,7 s. |
| Keputusan | Pengendali diganti ke kemudi sambil jalan (bang-bang w = +arc/0/−arc, deadband 12°); arah akhir dilepas; himpunan perintah sah (0,0) (137,±143) (175,±143) (212,0) (212,±143). Manuver ulang-alik maju-mundur DITOLAK operator (45 s, 9,7 m, galat −88° ↔ +75°). |
| Masalah ditemukan | Waypoint Theta* berjarak 0,30 m sementara radius terketat 0,78 m → pekerjaan perencana, bukan pengendali. |

Keadaan di akhir fase:

Robot mencapai sasaran otonom pertama; amplop gerak formal (0,143 rad/s; 0,819; radius 0,78/1,00/1,21 m); invarian 'hardware differential, perilaku Ackermann' lahir; pengendali kemudi sambil jalan.

## 3.6 Fase 6 — Geometri terkunci dan perencana diganti ke Smac Hybrid-A* (18 Agustus)

Theta menaruh simpul berjarak 0,30 m sementara radius belok terketat 0,78 m, sehingga jalurnya hanya bisa diorbit. Geometri robot ditutup dengan tiga angka operator, footprint poligon dipasang, dan Nav2 Smac Hybrid-A (Reeds-Shepp) menjadi perencana bawaan — planner saja, pengendali dan gerbang keselamatan tidak disentuh.

### 2026-08-18 — Simulator lab-jalur-forklift dan geometri robot

| Tujuan | Menguji footprint, lebar bay, dan perencana di simulator ber-amplop terukur; menutup dimensi yang belum diketahui. |
| --- | --- |
| Metode | Simulator delapan algoritma di atas map_untuk_trial + gudang sintetis 20 × 14 m; tiga angka operator (pusat roda→LiDAR 0,35 m, LiDAR→ujung garpu 1,95 m, panjang garpu 0,80 m). |
| Hasil | Radius inflasi: 0,55 m gagal, 0,70 mulai berhasil, 0,85 berhasil dengan margin. Bay palet: 1,70/2,00/2,40 m menabrak, 2,80 m berhasil (galat lintas pengendali 0,40–0,58 m yang mengikat; memperketat deadband memperburuk). Hanya Hybrid A* menghasilkan lintasan mundur yang bisa dijalani sampai garpu masuk (mundur 3,45 m, meleset 1°); perencana grid berakhir 168° dari arah yang diminta. Geometri: ujung garpu −1,60 m, titik tengah garpu −1,20 m (acuan docking), panjang 1,95 m, lebar 1,10 m, radius melingkupi 1,69 m; footprint poligon menurunkan luas tersapu 8,99 → 2,15 m² (4,19×). Anggaran docking (acuan titik tengah garpu): kelonggaran 63,5 mm → heading ≤4,6° = marginal (luncuran sudut 4,29°). Tiga bug ditemukan DI SIMULATOR (lookahead melewati titik balik: 102/307 langkah; tanda mundur; tembakan analitik memvalidasi ruas berbeda: 121/383 titik menabrak). |
| Keputusan | Footprint poligon [[0,35, ±0,55], [−1,60, ±0,55]] terkunci; 'panjang robot 1,60 m' dicabut (itu posisi ujung garpu). |
| Masalah ditemukan | X_DEPAN 0,45 m di simulator adalah taksiran; anjuran dari simulator tidak boleh dibaca sebagai fakta. |

### 2026-08-18 — Smac Hybrid-A*: uji perangkat lunak, uji hidup, harness parameter

| Tujuan | Membuktikan perencana baru mengikat radius belok dan memilih parameter final. |
| --- | --- |
| Metode | test_cmd_clamp, test_smac_adapter, test_ros_stack; test_smac_live tanpa jembatan CAN; harness eksekutor-dalam-loop 5 kueri map_untuk_trial. |
| Hasil | Uji: cmd_clamp 45/45, smac_adapter 19/19, ros_stack 29/30 (UJI 8 pra-eksisting, A/B dua kali identik 3,20 m: jalur lurus 2 m dengan galat heading awal ≥60° BATAL 7,53 m — kegagalan perencana lama). Uji hidup: 7/7 lulus, jalur 115 titik / 9,30 m, busur terketat 1,000 m persis = minimum_turning_radius; konfigurasi final R 1,21 → 7/7, busur 1,210 m. change_penalty: pada grid 0,05/bins 72 nilai 1,50 dan 2,00 'tidak ada jalur'; pada grid 0,25/bins 24 nilai 1,20/1,50/2,00 semuanya sah dan identik (tebing = artefak ruang pencarian). Harness: smooth_path menipiskan busur 1,21 → 0,961 (dimatikan); grid 0,25 + inflasi 0,85 → titik jalur 59 → 22, panjang 9,75 → 7,76 m, pembalikan arah 2 → 0, galat heading 16,6° → 9,4°, eksekutor 40% → 80%. Follower ber-heading (prototipe) vs eksekutor lama: 40% / 0,40 m / 58,7° → 100% / 0,25 m / 18,8° (endgame); 18,8° belum cukup untuk palet (4,6°) → arsitektur dua fase. Lantai tambal-sulam adalah efek orde pertama (yaw 12,25–41,61 °/s untuk perintah identik = 3,4×): eksekutor lama 20% / 3,24 m / 77° vs follower 60% / 0,41 m / 14,2°. Analisis 648 segmen arus: maksimum absolut 16,70 A, nol di atas 17,0 A (dinding konfigurasi); macet 13,9 A median, berputar sungguhan 12,8 A; menaikkan target w terbukti percuma (rasio 0,01–0,33). |
| Keputusan | Smac bawaan (R 1,21 m, bins 24, rev 1,60, chg 1,20, smooth_path false, grid 0,25 m, inflasi 0,85 m); clamp invarian di jembatan CAN default MATI; kandidat parameter dinding arus 1002/1003 = 167 → naikkan bertahap 200 → 230, jangan 250. |
| Masalah ditemukan | smac_adapter menerbitkan ulang jalur tiap 2 s → robot tersendat (diperbaiki: terbit hanya bila berubah); arm_ok:=false salah karena jembatan = sumber odometri dan TF; pkill -f membunuh shell (4×). |

Keadaan di akhir fase:

Perencana Smac Hybrid-A* Reeds-Shepp dengan footprint poligon; geometri lengkap; dinding arus 16,70 A terbukti dari 648 segmen; follower ber-heading menunggu izin operator.

## 3.7 Fase 7 — Follower ber-heading, keselamatan, kalibrasi garpu, auto-dock, misi angkut dan taruh rak (19 Agustus – 7 September)

Tiga pekan tersibuk (44 commit pada 21/8 saja). Follower ber-heading lulus lapangan, lokalisasi sembuh dengan peta baru, kalibrasi tinggi garpu dari 12 titik meteran, auto-dock palet dibangun dari nol sampai terbukti dalam satu malam, lalu misi angkut dan taruh rak — sampai batas fisik belok bermuatan (1–6% dari perintah) menjadi pengikat utama.

### 2026-08-19 — Follower ber-heading lulus lapangan; fase EKOR; protokol 5 titik

| Tujuan | Membuktikan follower ber-heading di lantai dan mengukur galat heading kedatangan. |
| --- | --- |
| Metode | ./robot mulai berulang di map_untuk_trial; forensik bag 16 kedatangan; protokol_5titik.sh (manuver identik di 5 titik lantai). |
| Hasil | 7/7 tiba ≤0,25 m (~19 menit otonom, 55 m); harness: follower 80% · 0,25 m · 13,6° vs PoseNav 80% · 0,79 m · 35°. Galat heading kedatangan +3,7…+41° (tipikal +16–22°): ekor jalur 0,25 m pada radius 0,64–1,21 m = 12–22° → FASE EKOR servo heading murni (harness 80% · 0,20 m · 5,9°). Flip maju↔mundur: 11/11 terjadi 0,01–0,04 s setelah jalur baru (= replan 2 s) → penekan flip + latch sasaran-tercapai (sebelum latch 4 sasaran → 62 eksekusi; sesudah 10/10, nol kedutan). Peta gesekan 5 titik: w busur p90 0,149–0,271, spin 0,210–0,481 rad/s → 0,143 = lantai TERBURUK, bukan mesin (selisih antar petak 3,4×). Lokalisasi (tahap4_t5b): lompatan koreksi 1,09 m dan 1,14 m; matcher beku 477 s sambil menempuh 3,18 m → rencana petakan ulang PELAN mode L1. MDSM_STALL_UNLOAD replay seluruh log 18/8: episode macet terpanjang 2,2 s, 0/60 sampel berperintah sesudahnya → konstanta tidak diubah. INSIDEN 14:19: dua uji ber-ROS berbagi graf dengan susunan hidup — /cmd_vel_agv menerima 21 burst dari path_exec milik uji, /odom tercemar +5,7 m emulator. |
| Keputusan | Follower ber-heading jadi jalur resmi (posenav = jalan pulang); aturan mengikat: pgrep 'ros2 launch agv' harus kosong sebelum uji ber-ROS; mask keepout petak-buruk disiapkan. |
| Masalah ditemukan | Versi pure-pursuit-titik-dekat memburukkan galat (masuk ±13° → keluar 31–35°) — ditangkap harness. |

### 2026-08-20 — Flash firmware, validasi keselamatan UJI 0–5, override-w stik, audit full-stack

| Tujuan | Memvalidasi ESTOP dan latch di lapangan; menguji plafon w lebih tinggi. |
| --- | --- |
| Metode | Flash a6786c8d (verifikasi berlapis, cek_bus 6/6); urutan UJI 0–5; stik kanan meng-override w (SEMI_W_MAX 449); audit 4 agen dengan label file:baris. |
| Hasil | Latch sasaran-tercapai 10/10 lapangan; siklus kedut diberantas (4 sasaran → 62 eksekusi menjadi 1 tiba = 1 eksekusi). Override w: perintah 449 → w tercapai p50 0,25 / p90 0,54 rad/s di lantai bagus vs p90 0,12 pada bang-bang 143 → w perintah otonom dinaikkan (w_cmd_maks = min(449, (v−66)/0,325)); pemilihan v tetap model 0,143 konservatif. Akurasi tiba: TIBA_POS 0,12 m + deteksi melewati bidang sasaran + merayap masuk 0,60 m terakhir → galat tiba sim 0,25 → 0,13–0,17 m, jalur nyata 0,12–0,38 m, heading ≤5,8°. Audit: level 7/10 — keselamatan 35%, lokalisasi 45%, EKF 25%; tiga penahan: buta halangan dinamis, ESTOP tak menghentikan eksekutor, lokalisasi melompat >1,1 m & beku 8 menit; 4 temuan KRITIS + 8 TINGGI. Sejarah terungkap: sejak 18/8 malam robot menjalankan build eksperimen skala stik 0,55 yang tidak tersimpan di berkas mana pun. pkill -x untuk nama >15 karakter = NO-OP senyap (3 lifecycle_manager + 1 costmap_filter_info yatim berhari-hari); GUI: peta 102 KB diulang tiap detik = 74% aliran → kirim hanya saat berubah. |
| Keputusan | SATU launch, SATU peta, SATU algoritma: autonomous.launch.py dihapus, perencana:=theta ditutup; K1 (ESTOP membatalkan misi) dan K5 (kill-list penerbit TF liar) diterapkan. |
| Masalah ditemukan | URDF tidak pernah dimuat runtime (footprint 0,45 vs 0,35 = 10 cm); kovarians nol; /imu/data hilang saat navigasi. |

### 2026-08-21 — ESTOP lulus, lokalisasi berhasil, halangan dua lapis, aturan sasaran, kalibrasi garpu 12 titik, gangguan garpu→heading

| Tujuan | Hari lapangan dengan lima hasil terukur sekaligus. |
| --- | --- |
| Metode | UJI 4 ESTOP; pemetaan ulang PELAN (L1) + uji lokalisasi murni; uji halangan + plafon 150; 12 titik meteran garpu (dua putaran 0→200→0); IMU mentah 0x050 saat garpu diangkat. |
| Hasil | ESTOP: luncuran 5,6 cm, izin tertutup sendiri, 0,0000 m gerak selama 223 s, 1/312 sampel perintah, sasaran BARU dieksekusi bukan rute lama → K1 terbukti (bug tombol ARM buntu diperbaiki). Lokalisasi SEMBUH di peta baru: 129 s / 8,54 m, langkah koreksi median 0,035 m, maks 0,155 m, nol lompatan >0,30 m, jeda terpanjang 3,5 s (sebelumnya 1,09–1,14 m, beku 476,8 s). Bukti peta lama: tebal dinding median 15 vs 10 cm, runtun >15 cm 39,8% vs 11,8%. Halangan: lapis 1 koridor 1,20 m × ±0,65 m ≥3 titik (pulih 1,0 s, scan basi 0,6 s → blokir) + lapis 2 obstacle_layer costmap; temuan: robot MEMATUNG di depan halangan (penekan flip menolak jalur memutar) → diperbaiki; plafon v 212 → 150 mm/s (lin_speed selama ini berbohong untuk follower ber-heading). Aturan sasaran: luar peta / <0,60 m dari halangan DITOLAK; uji 21/21; misi mem-pra-validasi semua leg. Kalibrasi garpu: tinggi_nyata = 0,9710 × enkoder + 8,15 cm; residu maks 1,49 cm, stdev 0,65 cm; pompa berhenti +0,5…+3,8 cm melewati target. Gangguan garpu→heading: yaw −107,78° → −102,05° (+5,73°) saat motor garpu nyala, medan magnet 3,6×, menetap tidak pulih; hanyut diam 0,17°/115 s, derau 0,028°. |
| Keputusan | Peta baku pemetaan_gudang; aturan operasional 'jangan angkat garpu sambil menjajarkan diri ke palet' (anggaran heading docking 4,6°, satu angkatan 5,7°). |
| Masalah ditemukan | UJI 2c (orang melintas), 4 (lidar ditutup), 5 (mundur), HOME jauh tidak pernah dijalankan; mutu_peta.py salah vonis (uji lokalisasi yang memvonis, bukan metrik proksi); kalibrasi garpu awalnya hanya di satu jalur (diperbaiki 27/8). |

### 2026-08-24 — AUTO-DOCK palet

| Tujuan | Docking garpu ke palet dengan kamera belakang dan marker ArUco. |
| --- | --- |
| Metode | pallet_pose_node (ArUco DICT_4X4_50 20 cm + solvePnPGeneric) → dock_exec (ServoDock state feedback) → cmd_mux; perekam X-vs-Z 10 Hz sejak percobaan pertama; empat cacat dikupas dari rekaman. |
| Hasil | 18:41 sebelum perbaikan: 0/1, 80 s, 4 koreksi (masuk gerbang sempurna X +0,5 cm lalu dibunuh penjaga yaw). 18:50 dua perbaikan: 4/5, ±37 s. 18:59 koreksi bias yaw: 2/2, ±24 s, 0 koreksi. Dua percobaan penutup: ep4 23,4 s, akhir X +0,8 mm / yaw −0,3°; ep5 25,2 s, akhir X +2,5 cm / yaw +0,1° → AKURASI AKHIR X ≤2,5 cm / yaw ≤0,3°. Empat cacat: serong sumbu kamera-vs-garpu ±3° (skew_x 0,0515/m; robot lurus terbaca X +5,6 cm); penjaga yaw 3° membunuh dorongan sempurna (derau ArUco ±1–2°); koreksi maju-sambil-belok = busur liar 70° (X meledak +0,51 m); bias yaw kuadratik +4,7°/m. Hukum kemudi: px = x + sisa·yaw, phi = −yaw, mundur w = −1,7·px − 0,9·phi; PD naif dan 'wortel' bertanda tetap gugur di sim; belok hanya di ¦v¦ = 150 mm/s, marker basi 0,5 s → berhenti. Pompa→yaw diukur ulang (24 kejadian, robot terbukti diam): RMS 3,29°, maks 7,11°, sinyal 60× derau; integral giro menjelaskan 104,6%; LiDAR membuktikan badan tidak berputar (±1°); jalan acak (net +1,93°) → tidak bisa dikalibrasi; sumber = kanal GIRO, bukan magnetometer. |
| Keputusan | Kalibrasi final z_stop 2,17, z_gerbang 3,30, tol_x 0,10 m, tol_yaw 2,0°; jangan menyetel toleransi untuk menutup bias — koreksi biasnya. Rencana IMU 6-sumbu DIBATALKAN (akan memperburuk). |
| Masalah ditemukan | Toleransi sempat 2 cm → 1° → 2° → 10 cm sia-sia sampai biasnya dikoreksi; insiden dua instans berebut kamera; rembes hidrolik garpu. |

### 2026-08-26 — IMU terbalik, misi gabungan 2/2, misi angkut, rekalibrasi papan tengah

| Tujuan | Menggabungkan navigasi dan docking menjadi misi. |
| --- | --- |
| Metode | Diagnosis roll IMU live; misi nav → dock; spesifikasi misi angkut; rekalibrasi 60 detik dorongan manual. |
| Hasil | Lokalisasi bercermin: roll IMU +179,7° vs +0,2° → HWT901B terpasang TERBALIK (tersenggol saat pekerjaan tiang) → dibalik fisik tanpa tambalan tanda software. Misi gabungan 2/2 SUKSES, tetapi misi-1 menyorong palet ~90 s (kertas marker baru duduk lebih dalam: Z nyata ≈2,40 ≠ z_stop 2,17) → palet serong 2,5° → misi-2 gerbang menolak 3×; juga ketinggian garpu salah → urutan wajib FORK → JEDA EMI 5 s → SERVO. Belok dengan palet terangkat hanya ~11% tenaga, arus 16,7 A → NAV2 harus nyaris lurus. Rekalibrasi papan tengah: z_stop 2,30, gerbang 3,43, offset 0,59, skew 0,123 (kamera bergeser 2× cabut-colok); lereng X 0,0717 m/m residu <5 mm; dock akhir 32,3 s, nol koreksi, X +3,3 cm / yaw −0,26°; nav akhir tiba 0,27 m, heading 14,7° (= batas belok berbeban). |
| Keputusan | GANTI KERTAS/POSISI MARKER = UKUR ULANG z_stop; marker = bagian permanen palet; titik pra-dock Z ≈ 4,3–4,5; penjaga kemajuan lurus (sisa tak berkurang 5 cm / 8 s → GAGAL). |
| Masalah ditemukan | Toleransi garpu 1,0 cm mustahil (deadband pompa ±4 cm). |

### 2026-08-27 — Auto-dock ×8+, pipeline marker rak, taruh-rak v1,

| Tujuan | Mengokohkan docking dan menyiapkan taruh rak. |
| --- | --- |
| Metode | Empat uji dock + uji siksa offset; fit_dorongan.py; dua marker tegak (id 3 muka rak, id 1 dalam); ukur_pitch.py di simulasi sintetis. |
| Hasil | Dock 32 s / X +1 mm / yaw −0,4°; uji siksa offset ~1 m → 1 koreksi → sukses; 2 kegagalan = penjaga menyala benar. Status auto-dock: lapangan ×8+. fit_dorongan.py 28/28 termasuk uji emas (mereproduksi persis kalibrasi 26/8) → rekalibrasi jadi prosedur operator ±10 menit. Refit bias yaw: leg 4,76 → 3,66 m galat −7,5° sistematis; setelah refit ±0,9° → pra-dock hanya Z 4,3–4,5 (≥4,9 gagal 2×). /rak_pose 20 Hz, 40/40 pesan, reproyeksi 0,08–0,24 px, dua marker sepakat 0,25°; cetakan kecil tanpa zona tenang putih = nol deteksi. ukur_pitch 18/18 (±0,6°) menangkap bug tanda kompensasi pitch terbalik (laten sejak 24/8); test_pallet_pose 23/23, test_dock_servo 20/20; test_rak_taruh 17/17, kalibrasi_rak 15/15. Audit 27/8: K4 plafon arus belum tersentuh; K5 amplop berbeban DIBLOKIR (tidak ada beban terukur); docking dijawab kamera+marker, bukan LiDAR belakang. |
| Keputusan | Menara MERAH+buzzer dan parkir garpu firmware divonis 'sudah' oleh operator tanpa rekaman; firmware di chip 4edd0e25. |
| Masalah ditemukan | Uji lapangan pitch kamera tidak pernah dijalankan. |

### 2026-08-28 — Balok rak 175 cm; TARUH-RAK v2 — lima gagal lalu satu tembus penuh

| Tujuan | Menaruh palet ke rak secara otonom. |
| --- | --- |
| Metode | Meteran balok; kalibrasi kalibrasi_rak.py --tulis dari pose taruh sempurna; v1 3× lalu redesain v2; tiap kegagalan dikupas dari rekaman. |
| Hasil | Balok atas rak 175 cm (config mengandaikan ±182) → fork_taruh 182 (palet duduk), lalu 180 per perintah 31/8. 17:32 siklus lengkap di robot nyata: DEKAT lolos gerbang (yaw −2,2° / x 5 cm) → garpu 200 → jeda EMI → MASUK → TARUH 182 (palet DUDUK) → KELUAR → garpu 9 → SELESAI. Lima lapis kegagalan: kurva yaw id3 terfit menembus data kedip PnP (+8° hantu) → refit median per pita (yaw_ofs −3,98); drive tidak mengeksekusi w kecil berbeban (16/17 leg w tercapai 0,000) → kuantisasi bang-bang w_bang 0,40, v_servo 0,212; aktuasi timpang (arah − andal ~0,7 °/s, arah + mati) + veer +1°/leg → vonis operator lantai tidak rata di area rak; tol_yaw 2,0 → 3,5 (perintah operator) → tembus. Insiden nyaris tabrak di leg maju → penjaga lidar maju; bug id_lurus tertinggal 1 (seluruh uji sore memakai tag dalam). Regresi malam: e2e dock+GUI 38 pemeriksaan lulus, gui_otonom 21/21, ros_stack 29/30, rak_taruh 33/33, dock_servo 20/20, kalibrasi_rak 22/22; misi penuh ambil→taruh dibangun (nav1 → dock → garpu 50 → nav2 → rak → nav3 → home). |
| Keputusan | Sukses 1× ≠ stabil, wajib diulang; utang: meteran jarak bebas bay (serong 3,5° × 0,9 m = 5,5 cm vs kelonggaran 5–7 cm — sah tanpa margin); uji lapangan misi penuh DITUNDA. |
| Masalah ditemukan | Kamera USB bisa macet bila node visi di-kill saat streaming (cabut-colok); pkill -f bunuh diri (lagi). |

### 2026-08-31 — Misi penuh: palet duduk di rak lalu digagalkan timeout; belok berbeban 1–6%

| Tujuan | Menjalankan misi penuh ambil→taruh dan mengukur batas berbeban. |
| --- | --- |
| Metode | Kartu misi angkut + TARUH-RAK; hitung ulang target-2 dari rekaman; rekalibrasi tag rak dari dorongan lurus (rekam_rak_push.py + fit_rak_push.py); analisis lima run. |
| Hasil | Pagi: nav2 187 s dibunuh batas leg 180 s → operator 'jangan ada batas waktu' (MISI_LEG_TIMEOUT_S 0); TARUH-RAK gagal 2× — robot mendarat 0,5–0,6 m di samping sumbu rak (lateral, bukan angular); heading dari satu bacaan statis Z 5,1 m salah ~9° → target-2 (−3,67, −1,50, 180°). Siang: pendaratan serong 24,3°, DEKAT 158 s / 12 koreksi (x −162 → −7 cm; yaw 34,9 → 1,7°, ~3°/siklus), MASUK, TARUH — PALET DUDUK — KELUAR, lalu 'timeout total 300 s' menyala saat garpu turun → GAGAL, nav3/home tidak dijalankan. Perbaikan: timeout 720 s hanya pra-komit; gagal pasca-komit → misi berhenti, tidak mengulang. BUG: penjaga lidar maju buta sejak lahir (QoS RELIABLE vs BEST_EFFORT → nol pesan) — 31/8 pertama kalinya aktif; landasan efektif ~2,2 m. Rekalibrasi tag: id3 x_ofs 0,9154 → 1,0707, skew 0,1415 (rms 0,3 cm); id1 0,5829 → 0,8766 (rms 0,5 cm) — kalibrasi lama meleset 15/29 cm; yaw PnP kedua tag KEDIP ±7–9° walau jalur lurus → tidak layak jadi dasar kemudi. Arah dua tag: validasi awal −0,3 ± 1,2° (873 pasangan) tetapi GUGUR di lapangan (z PnP id1 terkompresi: z1 = 0,48·z3 + 2,8 → +36° saat geometri +8°); arah dari peta ditolak operator ('pakai yang ada aja'). Petang: dua pendekatan lolos gerbang tanpa koreksi, siklus penuh SELESAI 2× (fork_taruh 180; FORK_JALAN jatah 200 s, selesai bila ≤30 cm); anomali garpu turun 15 cm sendiri saat MASUK (2,5 cm/s). PENGUKURAN BELOK BERBEBAN (5 run): putaran tercapai 0,2–1,3 °/s pada perintah 17–23 °/s → dieksekusi 1–6% (tanpa beban ~33%); arah + sering nol/terbalik; stick-slip 11–12 °/s; arus 16,0–16,7 A; nav lurus berbeban tiba 4–9 cm (andal). Sim variasi rute 60 kasus: maju lurus 60/60, semua variasi setir menurunkan daya tembus. |
| Keputusan | Rekomendasi utama: ubah TATA LETAK agar robot berbeban hanya berjalan lurus (waktu taruh ±3 menit → <1 menit); jangan naikkan w >0,35 (arus sudah di dinding); orang berdiri DI SAMPING robot (di depan memicu penjaga 5–6 menit per run). |
| Masalah ditemukan | Ini bukan bug servo: torsi putar berbeban dijepit 16,7 A, roda penggerak kehilangan cengkeraman (beban kantilever), lantai area rak tak rata. |

Keadaan di akhir fase:

Navigasi otonom inti terbukti (7/7; 16 tiba / 0 flip / 0 gagal; heading median ~5,5°); ESTOP dan validasi sasaran mengikat; auto-dock X ≤2,5 cm / yaw ≤0,3° (≥8×); misi angkut 2/2; taruh-rak tembus 1× + 2×; misi penuh belum selesai utuh; belok berbeban 1–6% = batas fisik pengikat; utang data: plafon arus, amplop berbeban, meteran bay, pitch kamera.

## 3.8 Fase 8 — Caster fork baru dan krisis lokalisasi (8–17 September)

Pada 8 September roda caster di bawah garpu diganti. Manuver manual menjadi jauh lebih ringan, tetapi dalam sepekan berikutnya proyek menghadapi krisis lokalisasi: empat percobaan pemetaan gagal, arah IMU tampak tergelincir saat robot bergerak, dan efek pompa garpu terhadap arah membesar dari sekitar ±7° menjadi ±80°. Fase ini berisi rangkaian analisis luring (replay rosbag) dan uji lapangan yang akhirnya menemukan dua akar terpisah: pencocok scan yang terlalu berkuasa di ruangan miskin fitur, dan LiDAR yang ternyata menunduk 4,5°.

Seluruh angka gerak yang diukur pada era caster lama (laju putar jenuh 0,143 rad/s, putar di tempat macet pada 15–16,6 A, kecepatan lurus 82% dari perintah, belokan bermuatan tinggal ~11% tenaga, radius belok minimum 1,21 m) dinyatakan usang ke arah terlalu pesimis, dan keputusan besar ditunda sampai angka baru masuk.

### 2026-09-08 — Penggantian caster fork dan protokol ukur-ulang amplop gerak

| Tujuan | Semua konstanta gerak diukur pada caster lama; bila caster yang membatasi, semua angka itu terlalu pesimis. Mesin baru harus diukur ulang sebelum satu setelan pun diubah. |
| --- | --- |
| Metode | Protokol lapangan ±45 menit (panduan-amplop-caster.html) memakai field_test.py yang hanya membaca bus CAN; semua gerakan dengan joystick sambil menahan L1 (159 mm/s, 22,7 °/s). Tahap: putar di tempat kiri/kanan, luncuran lurus 5×, dua lingkaran penuh kiri dan kanan, lingkaran setengah, lalu versi bermuatan palet, dan meteran garpu tiga titik. |
| Hasil | Baseline yang diserang (era caster lama): 21 segmen putar di tempat ≥1,6 s → 13 segmen roda diam total menarik 14,9–16,6 A, 4 segmen hanya satu roda berputar, 4 berhasil; rasio w tercapai/diperintah median 0,007 (busur: 0,326). Sesi rekam L1 tanpa muatan banyak terekam; sesi bermuatan tidak pernah dilakukan (status uji C: SEBAGIAN). |
| Keputusan | Keputusan besar (izinkan pivot, naikkan plafon kecepatan, percepat servo rak) ditunda sampai angka masuk. Amplop putar bermuatan tetap belum terukur hingga akhir laporan ini. |
| Masalah ditemukan | Batas atas mesin baru tidak terjawab oleh uji pelan L1. |

### 2026-09-14 — Empat pemetaan gagal; arah IMU tergelincir saat bergerak

| Tujuan | Membuat peta baru dengan caster baru. |
| --- | --- |
| Metode | Pemetaan lapangan keliling gudang dengan susunan pemetaan hidup; seluruh sesi direkam ke rosbag bags/tuning_caster. |
| Hasil | Bag 1.748,5 s (29,1 menit), 78.558 pesan, 26.101 scan, 52.457 pesan /odom — bahan adu-parameter luring. Empat percobaan peta gagal semua (peta miring / salinan ruangan): peta_goblok, analisis, dan dua lainnya. Tiga akibat terukur sejak caster diganti: manuver jauh lebih ringan; arah IMU tergelincir saat robot bergerak (diam sehat, belok sampai 14°/5 s); efek pompa garpu ke arah membesar dari ±7° menjadi ±80°. Kerusakan iring: port LAN bawaan PC mati (NO-CARRIER) sehingga LiDAR berjalan lewat adaptor USB darurat; kamera palet sempat hilang dari USB. |
| Keputusan | Bag 29 menit disimpan untuk adu parameter luring. Uji fisik IMU (uji A) dinyatakan paling genting dan mendahului yang lain. |
| Masalah ditemukan | Selama arah IMU tergelincir, peta apa pun akan miring lagi dan misi otonom bisa tersesat. |

### 2026-09-15 — Kalibrasi tinggi garpu bergeser +5,85 cm (uji B)

| Tujuan | Memastikan apakah penggantian caster menggeser kalibrasi tinggi garpu. |
| --- | --- |
| Metode | Meteran operator di tiga titik (mentok bawah, target 50 cm, target 150 cm) dibandingkan dengan angka layar GUI. |
| Hasil | Mentok bawah 14,0 cm (sebelumnya 8,15 cm); target 50 → terukur 57,5 cm; target 150 → terukur 157,5 cm. Pergeseran seragam +5,85 cm, skala tetap 0,971. Garpu tidak bisa lebih rendah dari 14 cm, sehingga target 9 cm menjadi mustahil. |
| Keputusan | FORK_KAL_OFFSET_CM 8,15 → 14,0; fork_jalan_cm 9 → 16; w_bang rak 0,35 → 0,30 rad/s (L1 spin terukur 25 °/s). Dinyatakan SEMENTARA sampai protokol 12 titik diulang. |

### 2026-09-15 (malam) — Analisis besar: yaw mentah vs koreksi LiDAR (9 replay SLAM)

| Tujuan | Menjawab permintaan operator: "analisa semua peta yang error, coba data yaw-nya diganti pakai yaw mentah" — menemukan siapa yang menciptakan salinan ruangan miring. |
| --- | --- |
| Metode | Seluruhnya luring: replay rosbag keliling (247 s, 15,5 m; 3.701 scan) dan bag peta_v5 (349 s; 5.199 scan) melalui sembilan konfigurasi SLAM terisolasi (v0 baseline, v1 koreksi lembut, v2 ruang cari diperlebar, v3 rapat, v4 tanpa loop closure, v5 sangat rapat, v6 percaya odom, v7 percaya odom + rapat, rekonstruksi arah giro), dibandingkan dengan rekaman sehat 31/8. Metrik: dinding tertutup, pulau utama, ruang sempit <0,5 m, ketajaman peta dead-reckoning. |
| Hasil | Yaw mentah adalah arah terbaik: peta dead-reckoning dari yaw mentah ketajaman 48,8 vs 42,7 (giro murni), konsisten di bag kedua 102,7 vs 95,4; bentuknya satu cincin ruangan tanpa salinan miring. Salinan ruangan miring diciptakan koreksi pencocok scan: odometri mentah tak pernah melompat; loop closure bukan pelaku (v4 identik dengan v0). LiDAR sehat: residu pencocokan putar/diam 1,4× (miring akan >5×); keterlambatan scan-vs-odom 0,00 s. IMU punya luka kecil: selisih kanal sudut vs giro 24° per 4 menit jalan; gangguan pompa garpu 2°/siklus; jendela gelincir s/d 14°/5 s. Ruangan kini miskin fitur: median jarak scan 2,1 m, maksimum 5,3 m (era Agustus ruangan 7,5 × 10 m bersih). Skor: v0 72,8% / 88,4%; v5 82,8% / 84,3%; v7 (juara) 82,2% / 93,6%; v2 hancur total; arah giro 29,2% / 83,6%. |
| Keputusan | Satu kalimat: arah robot benar, LiDAR benar — yang salah adalah pencocok scan yang terlalu berkuasa di ruangan yang kini miskin fitur. Rekomendasi: pasang v7, tambah 3–5 benda besar tak simetris di tepi ruangan, ukur ulang kanal IMU dengan satu putaran 360°. |
| Masalah ditemukan | Peta live 15/9 (kcak) tetap memperlihatkan salinan ruangan miring bertumpuk. |

### 2026-09-16 (pagi) — Uji lapangan setelan v7 → peta_aneh gagal

| Tujuan | Membuktikan juara replay (v7) di lapangan. |
| --- | --- |
| Metode | slam_toolbox.yaml diganti ke v7 (angle_variance_penalty 3,0; coarse_search_angle_offset 0,175 = ±10°; minimum_travel_distance 0,1; minimum_travel_heading 0,05); GUI diberi baris yaw mentah; pemetaan lapangan nyata. |
| Hasil | Dinding tertutup 84,6% (rekor), tetapi salinan miring tetap ada; kemurnian arah 0,628 (rujukan sehat 0,768). Umpan balik operator: "terlalu cepat koreksinya" dan "yaw mentah lebih cocok dengan aktual". |
| Keputusan | Skor lama (dinding tertutup / pulau utama) tidak mengukur penyakit yang terlihat mata; dibutuhkan metrik baru. |

### 2026-09-16 (siang) — Sapuan sistematis 12 kombinasi + metrik "kemurnian arah" → v9

| Tujuan | Menemukan setelan pemetaan yang tidak menghasilkan salinan miring, dengan metrik yang mengukur penyakitnya langsung. |
| --- | --- |
| Metode | Replay luring bag keliling: paku-arah (angle_variance_penalty) 3 / 8 / 20 × ruang cari ±5° / ±10° × kerapatan koreksi 0,1 / 0,3 m = 12 kombinasi. Metrik baru kemurnian arah = histogram orientasi dinding modulo 90° (rujukan sehat 0,768). |
| Hasil | Ruang cari sempit ±5° selalu lebih murni: 0,622–0,696 vs 0,555–0,656 pada ±10°. Koreksi rapat menaikkan dinding tertutup (82–86%) tetapi menurunkan kemurnian (0,58–0,64); koreksi normal 68–77% / 0,64–0,70 — keluhan operator "terlalu cepat koreksinya" terbukti kuantitatif. Paku arah makin kuat makin murni: penalti 20 → 0,696; 8 → 0,682; 3 → 0,673. |
| Keputusan | v9 "paku arah" dipasang untuk PEMETAAN: angle_variance_penalty 20,0; coarse_search_angle_offset 0,0873 (±5°); fine_search_angle_offset 0,00349; minimum_travel_distance 0,3; minimum_travel_heading 0,15. Kemurnian 0,696, terdekat ke rujukan sehat. Kekurangan jujur: dinding tertutup hanya 75%. |

### 2026-09-16 (siang) — Pencabutan invarian Ackermann: pivot diizinkan, kemudi proporsional

| Tujuan | Perintah operator: "robot ini sudah bisa berputar jadi tidak perlu berperilaku seperti ackerman, boleh berputar pada saat v=0, tinggalkan metode bang bang." |
| --- | --- |
| Metode | Perubahan seluruhnya di sisi Python (heading_follower.py, path_exec, clamp jembatan), tanpa flash firmware. |
| Hasil | Fase PIVOT: galat arah >30° → v=0, w proporsional Kp 1,5, pita 210–449 mrad/s, keluar pada 10° (histeresis). Fase EKOR = pivot murni ke yaw akhir dengan pagu waktu 20 s. Kemudi jelajah proporsional Kp 2,0; deadband 12° dihapus. Sore hari plafon pivot 449 → 330 mrad/s ("w maksimal terlalu besar"). Uji: heading_follower 62/62, cmd_clamp 52/52, halangan 23/23, smac_adapter 38/38. |
| Keputusan | PoseNav (nav_pose.py) tetap Ackermann penuh sebagai jalan pulang (NAV_FOLLOWER=posenav); perencana tetap Reeds-Shepp r_min 1,21 m; proteksi arus 16 A dan stall-unload utuh. |

### 2026-09-16 (sore) — Uji lapangan pivot pertama → lahir gerbang pivot

| Tujuan | Membuktikan pivot di lapangan. |
| --- | --- |
| Metode | ./robot mulai dengan sasaran yang membelakangi robot. |
| Hasil | Robot mulai di titik 0 yang dekat rak: pivot pembuka jalur akan menabrak. Robot 1,95 m menyapu lingkaran hypot(1,60; 0,55) = 1,69 m. |
| Keputusan | Gerbang pivot: pivot hanya bila lingkar 1,80 m bebas menurut peta statis (otoritas utama karena belakang buta bagi LiDAR) dan scan; ditahan → jelajah kembali ke busur, EKOR → "HF EKOR SEMPIT". Uji follower 69/69, halangan 29/29, ros_stack 29/30. |

### 2026-09-16 (malam) — Tiga revisi lapangan: kecepatan, lokalisasi, Theta*

| Tujuan | Menanggapi tiga temuan lapangan beruntun setelah pivot diizinkan: PC overload, lokalisasi hancur saat berputar, dan heading salah total. |
| --- | --- |
| Metode | Forensik rosbag sesi 1803/1829/1836/1901 dan perubahan launch. |
| Hasil | Kecepatan otonom 212 → 159 mm/s (= L1 joystick). Lokalisasi revisi 1 (penalti 1,0, cari ±20°, koreksi tiap 2,9°): beban ~12× v9, PC 4-inti keteteran, log "queue is full", lokalisasi hancur saat berputar. Revisi 2 (bag 1829: lompatan pose 0,46–0,86 m hampir semua saat berputar): pemicu putaran dimatikan (minimum_travel_heading 3,14). Revisi 3 ("heading salah total", galat IMU per pivot s/d ~13°): jendela ±25°, penalti 1,0, koreksi hanya saat lurus tiap 0,15 m. "Masih bang-bang" (rekaman 1803): Kp_W 2,0 → 0,9 (pita ±16°) + pelandai w 600 mrad/s². Uji follower 76/76. Perencana bawaan → Lazy Theta* internal (4–5 ms per rencana); uji lapangan pertama gagal dua kali (hampir menabrak karena gerbang berhenti tidak menyala; titik 0 tak bisa berputar) → scan segar dirasterkan ke grid rencana + mundur per-ruas ala Reeds-Shepp. Uji theta 24/24, adapter 38/38, follower 81/81. Bag 1836: EKOR masuk 1,61 m dari ujung, galat heading 42–131° → EKOR_COBA_MAKS 3. Bag 1901: sentakan sah 0,15–0,48 m → dasar ambang penjaga sentakan. |
| Keputusan | Theta* menjadi bawaan; Smac tetap sebagai A/B (perencana:=smac). Lokalisasi mendapat setelan terpisah dari pemetaan. |

### 2026-09-16 (sore–malam) — LiDAR terbukti menunduk 4,5° → diluruskan → peta map_w_caster

| Tujuan | Menemukan biang "objek hantu" pada scan. |
| --- | --- |
| Metode | Analisis scan dan perbaikan fisik dudukan oleh operator, lalu dua pemetaan lapangan berturut-turut. |
| Hasil | LiDAR menunduk ~4,5°: cincin lantai pada 1,9 m terbaca sebagai objek hantu dan menjadi biang salinan miring peta. Diluruskan dan dipasang ulang pada ketinggian 15 cm; TF laser z 0,20 → 0,15 diperbarui konsisten di lima berkas (dijaga test_geometri). Peta nice (kemurnian 0,744), lalu map_w_caster: kemurnian 0,776 > rujukan sehat 0,768, dinding tertutup 96,7%. |
| Keputusan | map_w_caster menjadi peta baku. Dropdown peta GUI diurutkan menurut waktu berkas (dulu abjad menyesatkan). |

### 2026-09-17 — Tiga gerbang kesehatan baru di path_exec

| Tujuan | Mengubah "robot ngaco" menjadi "robot berhenti sebentar" saat lokalisasi sedang menata diri. |
| --- | --- |
| Metode | Kelas murni di halangan.py (teruji tanpa ROS), disambung ke path_exec. |
| Hasil | Gerbang pivot 1,80 m (peta statis + scan). Penjaga sentakan pose: lompatan >0,35 m atau >12° dalam satu langkah → robot ditahan 1,5 s. Gerbang jangkar-depan: kerucut ±35° dengan <25 titik sah selama 0,5 s → koreksi SLAM dijeda (service pause_new_measurements); >60 titik → lanjut; robot tetap berjalan dibawa odometri. Dasar: jangkauan efektif LiDAR ~8 m di permukaan gudang (spesifikasi 25 m). Uji: halangan 49/49, ros_stack 29/30. |
| Keputusan | Gerbang jangkar dibangun atas laporan operator, belum terverifikasi data (dua bag 16/9 tidak memuat kondisi depan-kosong). Obat akar: pita reflektif di sudut/tiang — belum dikerjakan. |

### 2026-09-17 — GUI operator: RELOK, kamera diperbesar, monitoring baterai

| Tujuan | Pemulihan lokalisasi tanpa restart dan pemantauan daya. |
| --- | --- |
| Metode | Tombol RELOK (tap posisi robot → muat_peta LOCALIZE_AT_POSE); overlay kamera palet; /battery_voltage yang sudah lama mengalir dari STM32 akhirnya ditampilkan. |
| Hasil | Sistem 48 V; ambang penuh 51,0 / kuning 47,0 / merah 45,5 / kosong 44,0 V; chip merah berkedip; basi >5 s → strip. Halaman rujukan algoritma (algoritma-otonom.html) disusun. Uji: esprima parse kedua halaman, test_gui_otonom 21/21. |
| Keputusan | Robot idle sepanjang 17/9 (jarak 0,00 m): seluruh perubahan 16–17/9 belum satu pun diuji di lapangan. |

Keadaan di akhir fase:

Mekanik: caster baru membebaskan putaran; invarian Ackermann dicabut; kemudi proporsional Kp 0,9 + pelandai 600 mrad/s².

Akar peta rusak terpecahkan dua lapis: pencocok scan terlalu berkuasa di ruangan miskin fitur (analisis 15/9) dan LiDAR menunduk 4,5° (16/9).

Pemetaan memakai v9 paku-arah; peta baku map_w_caster (kemurnian 0,776, dinding tertutup 96,7%).

Lokalisasi dipisah dari pemetaan: koreksi hanya saat lurus, jendela ±25°.

Perencana bawaan Lazy Theta* internal; delapan gerbang keselamatan aktif.

Menggantung: uji lapangan pivot/Theta*/jangkar-depan; uji IMU (uji A); amplop bermuatan; port LAN mati; pita reflektif belum dipasang.

## 3.9 Fase 9 — Sesi 18 September: lokalisasi dan pembalikan keputusan

Sesi 18 September adalah sesi terpanjang dalam proyek dan menghasilkan beberapa pembalikan keputusan 16/9 atas perintah operator. Ciri khas sesi ini: setiap perubahan didahului pengukuran dari data yang sudah terekam (kolom slam_dx/dy/dyaw milik data_logger yang selama ini direkam tetapi belum pernah dijumlahkan), sehingga kegagalan lokalisasi yang selama ini bersifat kualitatif akhirnya mendapat angka.

### 2026-09-18 (pagi) Lompatan pose 16/9

| Tujuan | Memberi angka pada "kegagalan lokalisasi" sebelum menyetel apa pun. |
| --- | --- |
| Metode | Replay kolom koreksi SLAM data_logger dari 13 sesi otonom 16/9 malam (17/9 robot idle, jarak 0,00 m). Lompatan = selisih pose antar dua sampel berjarak <0,5 s. |
| Hasil | Posisi (n=640): p50 23 cm · p75 57 cm · p90 97 cm · p95 143 cm · p99 464 cm · maksimum 741 cm. Yaw (n=574): p50 2,8° · p90 10,2° · p99 23,1° · maksimum 36,4°. Pembanding fisika: pada 159 mm/s robot hanya sanggup berpindah ~8 cm dalam satu jendela sampel — lompatan 7,4 m bukan koreksi, melainkan pencocok pindah ke salinan ruangan yang salah. Gerbang yang ada (penjaga sentakan 0,35 m / 12°) menahan 1,5 s lalu menerima pose itu apa adanya. |
| Keputusan | Lapis di PenjagaLokalisasi: lompatan >1,0 m atau >25° ditahan 4 s dan dihitung; 3× dalam 30 s → LOKALISASI HILANG (jalur dibuang, jalur baru ditolak, dibuka dengan tombol BATAL). Lompatan saat robot idle tidak dihitung. Berjenjang, bukan latch langsung, mengingat pelajaran watchdog MDSM. Uji test_halangan 49 → 63/63. |

### 2026-09-18 (pagi) — Peta baku → Friday, dan ukur mutunya

| Tujuan | Perintah operator: jadikan peta baru Friday sebagai baku. |
| --- | --- |
| Metode | ./robot dan mulai_navigasi.sh diubah; nama peta dicocokkan tanpa peduli besar-kecil huruf dan nama yang tidak ada gagal seketika (dulu launch naik lalu mati diam-diam). Mutu diukur mutu_peta.py. |
| Hasil | Friday: tebal dinding median 20 cm, p90 40 cm, kabur 51,8%, luas 65 m². map_w_caster: 15 cm, 35 cm, 36,4%, 64 m². Keduanya vonis BELUM LAYAK (target ≤10 cm, <15%). Utang test_ros_stack dilunasi setelah stack pemetaan mati: 29/30 (persis baseline). Alarm palsu "susunan TIDAK NAIK — planner_server hilang" pada mode theta diperbaiki (syarat mengikuti mode perencana). |
| Keputusan | Peta baku dipindah sesuai perintah, dengan peringatan bahwa Friday lebih kabur daripada peta yang digantikannya. |

### 2026-09-18 (siang) — Pemetaan ulang friday2 dengan parameter yang sama

| Tujuan | Perintah operator: petakan ulang dengan parameter yang sama seperti saat map_w_caster dibuat. |
| --- | --- |
| Metode | Riwayat git menunjukkan slam_toolbox.yaml tidak pernah berubah sejak 16/9 12:50 (sebelum kedua peta), TF laser sama, salinan install identik dengan src — jadi parameter memang sudah sama. Profil mengemudi kedua sesi dibandingkan dari log. |
| Hasil | map_w_caster: 89 m dalam 18 menit, putar p90 6,0 °/s, 0% melebihi L1. Friday: 140 m dalam 130 menit, putar p90 8,0 °/s, 0% melebihi L1. friday2: 93 m dalam 15 menit (meniru resep), putar p90 8,4 °/s. friday2 tetap median 20 cm / kabur 53,6% — tidak menyamai map_w_caster meskipun parameter identik dan cara mengemudi benar. Sebab belum ditemukan. Penyimpanan friday2 gagal separuh: map_saver kehabisan waktu 2 s menunggu /map ("Failed to spin map subscription") sehingga .pgm/.yaml tidak tertulis, tetapi .posegraph selamat. Gambar peta dibuat ulang dari graph lewat mode lokalisasi + map_saver_cli dengan tenggang 20 s. |
| Keputusan | friday2 dipakai untuk uji otonom. Temuan sampingan: fine_search_angle_offset terpasang 0,00349 vs preset v9 0,00175 — sudah ada sebelum kedua peta, tidak diubah. |

### 2026-09-18 (siang–sore) — Uji otonom friday2 dan tiga pembalikan keputusan gerak

| Tujuan | Menguji otonom di friday2 dan menerapkan tiga perintah operator berturut-turut: w setengah saat pivot (lalu dibatalkan), kecepatan = joystick L1, perencana kembali ke sebelum Theta*, dan kembali ke Ackermann. |
| --- | --- |
| Metode | Perubahan di heading_follower.py, clamp jembatan, launch, dan mulai_navigasi.sh; tiap perubahan diikuti regresi penuh dan restart susunan; pembuktian dengan sasaran uji saat robot terkunci (arm=0). |
| Hasil | w setengah saat pivot (165 mrad/s) jatuh di bawah lantai pagar roda 210 sehingga pivot menjadi laju tetap; dibatalkan operator. Kecepatan = L1, diturunkan dari firmware joystick.h: maju 159 mm/s (0,12/4/24×127), belok sambil jalan 238 mrad/s (0,18/4/24×127), putar di tempat 397 mrad/s (0,30/4/24×127). Pita clamp jembatan 210–397. Perencana kembali ke Nav2 Smac Hybrid-A* Reeds-Shepp; rig uji test_smac_live gagal merencanakan di dua peta, tetapi susunan produksi merencanakan dengan benar (14 titik, 4,57 m, busur terketat 1,21 m). Smac memakai ruas mundur panjang (3,8–4,1 m) padahal robot tidak punya sensor belakang. Mode Ackermann dipasang kembali di satu tempat: NAV_PIVOT_IZIN=0 membuat vonis gerbang pivot selalu tidak-bebas sehingga follower memakai busur di semua fase (v=0 ⇒ w=0). Terbukti di log: "gerbang pivot: MATI — mode ACKERMANN". Regresi tiap tahap: heading_follower 81/81, cmd_clamp 52/52, halangan 63/63, theta_star 24/24, geometri lulus, ros_stack 29/30. |
| Keputusan | Override lokalisasi koreksi-hanya-saat-lurus dari 16/9 sengaja tidak ikut dikembalikan. Jebakan yang dicatat: perubahan launch harus di-colcon build karena yang dijalankan adalah salinan install/. |

### 2026-09-18 (sore) — Analisis "hancur lokalisasi saat berubah heading"

| Tujuan | Menguji hipotesis operator bahwa rotasi yang kini mudah adalah biang kerusakan lokalisasi. |
| --- | --- |
| Metode | Sesi otonom 152119 (505 s) dipilah menurut keadaan gerak (lurus / berubah arah / diam) dan lompatan dinormalkan terhadap waktu; tanda koreksi yaw dibandingkan dengan arah putaran. |
| Hasil | Lompatan per menit: lurus 24,6, berubah arah 27,1 (hanya 1,1×) — tetapi lompatan yaw maksimum 5,7° saat lurus vs 24,6° saat berbelok (4,3×). Koreksi sistematis, bukan acak: dari 66 koreksi saat berbelok, 68% melawan arah putaran, jumlah bertanda −219°; belok kiri rata −5,5° per kejadian (39×), belok kanan −0,1° (27×). |
| Keputusan | Berubah arah tidak menambah jumlah lompatan tetapi memperbesarnya 4,3×; tersangka berikutnya IMU — diputuskan menjalankan uji 360° yang tertunda sejak 15/9. |

### 2026-09-18 (sore) — Uji IMU 360° (uji A yang tertunda sejak 15/9)

| Tujuan | Memastikan apakah IMU salah membaca putaran. |
| --- | --- |
| Metode | Susunan pemetaan (can_listener, joystick berkuasa penuh); lakban di bawah kedua ujung garpu; robot diputar tepat satu putaran penuh, dua kali kiri dan dua kali kanan, sambil menahan L1; segmen putaran dideteksi otomatis dari log. |
| Hasil | Kiri: +350,1° (25,6 s, geser 0,63 m) dan +356,6° (20,1 s, 0,10 m). Kanan: −351,3° (20,2 s, 0,11 m) dan −355,9° (22,1 s, 0,11 m). Galat rata −6,6° (kiri) dan −6,4° (kanan): IMU kurang membaca 6,5° per putaran, simetris = galat skala 1,8%, bukan bias arah. |
| Keputusan | IMU cukup sehat; dudukan tidak perlu dicurigai. Galat 1,8% terlalu kecil untuk menjelaskan kerusakan — dilanjutkan ke pemisahan koreksi bersih vs kotor. |

### 2026-09-18 (sore) — Pemisahan koreksi bersih vs kotor: pencocok bergetar

| Tujuan | Menutup lingkaran: bila IMU 1,8%, koreksi pencocok seharusnya ≈1,8% dari total putaran. |
| --- | --- |
| Metode | Koreksi map→odom dijumlah dua cara: bersih (bertanda) dan kotor (nilai mutlak), dinormalkan terhadap total putaran robot; dibandingkan antar peta. |
| Hasil | map_w_caster (9 sesi 16/9, 8161° putaran): bersih −2,0%, kotor 27,1%. friday2 (2 sesi otonom, 2639°): bersih −5,5%, kotor 34,7%. Koreksi bersih ≈ 2% cocok dengan galat IMU; koreksi kotor 27–35% adalah getaran pencocok — 14× lebih besar — dan lebih parah di peta yang lebih kabur. |
| Keputusan | Pencocok scan tidak sedang membetulkan IMU, ia bergetar antar-pose yang sama-sama "cocok" di peta berdinding kabur; getarannya paling besar di sumbu sudut. Jendela pencarian ±25° (dilebarkan 16/9 untuk pivot) dicurigai memberi ruang bergetar setelah pivot dimatikan. |

### 2026-09-18 (sore) — Jendela pencarian sudut ±25° → ±10°

| Tujuan | Menguji satu parameter saja: coarse_search_angle_offset 0,44 → 0,175. |
| --- | --- |
| Metode | Satu baris di override lokalisasi navigasi.launch.py (env SLAM_COARSE_ANGLE untuk jalan pulang), colcon build, restart; diukur dengan alat baru getar_lokalisasi.py dengan cara persis sama seperti baseline. |
| Hasil | Sesi otonom 679° putaran: kotor 34,7% → 25,3%; bersih 5,5% → 0,5%; sentakan per 100° putaran 2,35 → 1,03; lompatan yaw maksimum saat berbelok 24,6° → 13,7°, saat lurus 28,5° → 7,5°; KESASAR 0; LOKALISASI HILANG 0; sasaran tercapai. Tiga sesi lanjutan sore hari (dikemudikan joystick, lokalisasi berjalan; total 1898° putaran): kotor 19,1%, bersih 1,1%, lompatan yaw maksimum 6–9°. |
| Keputusan | Perbaikan nyata dan konsisten pada sampel besar. Getaran sisa 19–25% masih ~10–14× galat IMU: sumber yang tersisa adalah peta kabur dan ruangan miskin fitur — langkah berikutnya pita reflektif, bukan parameter. |

### 2026-09-18 (sore) — RELOK dibuang; pose awal dari sesi sebelumnya

| Tujuan | Perintah operator: "kita gak boleh pakai relok relokan, harus fix lokalisasi nya". |
| --- | --- |
| Metode | Tombol dan logika RELOK dihapus dari operasi.html (JS diparse esprima, semua id terverifikasi). Akar kebutuhannya — susunan selalu mulai di (0,0,0) — ditutup: odom_map.py menulis pose terkoreksi terakhir + nama peta tiap 2 s ke config/pose_terakhir.json (tulis atomik), dan mulai_navigasi.sh memulai susunan dari pose itu. |
| Hasil | Putaran penuh terbukti: "pose awal dari sesi 0 menit lalu: (−0,04, −0,02, 1,6°)" diteruskan ke launch sebagai map_start_pose. Tiga syarat pemakaian: nama peta sama, umur <12 jam, berkas utuh; gagal salah satu → (0,0,0) dengan alasan tercetak. |
| Keputusan | Jalur pemulihan bila lokalisasi kacau kini: bawa robot ke titik nol peta lalu mulai ulang. Aksi muat_peta di server tetap ada sebagai kode mati. |

# 4. Keadaan Akhir Sistem (18 September 2026)

| Aspek | Keadaan |
| --- | --- |
| Peta | friday2 (dibuat 18/9 14:03, tebal dinding median 20 cm, kabur 53,6%); ./robot mulai tanpa argumen masih memuat Friday. |
| Perencana | Nav2 Smac Hybrid-A* Reeds-Shepp, r_min 1,21 m (A/B: PERENCANA=theta). |
| Perilaku gerak | Ackermann — tidak pernah putar di tempat (NAV_PIVOT_IZIN=0); kemudi proporsional Kp 0,9 pada busur. |
| Kecepatan | = joystick L1: maju 159 mm/s, belok sambil jalan 238 mrad/s, pivot (bila diizinkan) 397 mrad/s, lantai pivot 210. |
| Lokalisasi | slam_toolbox mode localization; koreksi hanya saat lurus tiap 0,15 m; jendela ±10° (0,175); penalti 1,0; pose awal dari pose_terakhir.json. |
| Gerbang keselamatan | sasaran ≥0,60 m dari halangan; koridor halangan 1,2 m; pivot 1,80 m; sentakan 0,35 m/12° tahan 1,5 s; KESASAR 1,0 m/25° tahan 4 s, 3×/30 s HILANG; jangkar-depan; pagu lari; anti-flip; rantai ARM/deadman/ESTOP/cmd_mux. |
| Uji regresi | heading_follower 81 · cmd_clamp 52 · halangan 63 · theta_star 24 · smac_adapter 38 · geometri lulus · ros_stack 29/30 (UJI 8 pra-eksisting) · gui_otonom 21/21. |
| Status commit | Seluruh perubahan 18/9 belum di-commit (HEAD 0abc2ae, 17/9). |

## 4.1 Angka kunci yang mengikat

| Besaran | Nilai | Sumber |
| --- | --- | --- |
| Akurasi auto-dock (lapangan) | X ≤ 2,5 cm · yaw ≤ 0,3° · 0 koreksi | TEMUAN-DOCKING 24/8 |
| Kecepatan otonom | 159 mm/s (= L1) | 16/9, 18/9 |
| Plafon w busur / pivot | 238 / 397 mrad/s (= L1) | 18/9 |
| Lantai roda-dalam | 66 mm/s (144 rpm motor) → pivot ≥ 210 mrad/s | AMPLOP-GERAK 14/8 |
| Luncuran putar / lurus | 6–21° @12000 mrad/s · 21,5–36,3 mm @212 mm/s | HANDOFF 6/8, 14/8 |
| Arus | diam 0,6 A · lurus 5,0–5,8 A · putar 14,3–15,6 A · macet 16,6–16,7 A (dinding 2/3 × 25 A) | 14/8, 19/8 |
| Galat skala IMU | −6,5° per putaran (1,8%), simetris | uji 360° 18/9 |
| Getaran pencocok | 34,7% (±25°) → 19–25% (±10°) dari total putaran | 18/9 |
| Mutu peta | map_w_caster 15 cm / 36,4% kabur · friday2 20 cm / 53,6% | mutu_peta.py 18/9 |
| Jangkauan efektif LiDAR | ~8 m (spesifikasi 25 m) | 17/9 |
| Kalibrasi garpu | 0,971 × encoder + 14,0 cm (sementara) | 15/9 |

# 5. Masalah Terbuka dan Rekomendasi

## 5.1 Masalah terbuka

Peta friday2 dan Friday sama-sama lebih kabur daripada map_w_caster (20 vs 15 cm) meskipun parameter identik dan cara mengemudi benar — penyebabnya belum ditemukan.

Getaran pencocok sisa 19–25% dari total putaran (10–14× galat IMU); ruangan miskin fitur (median scan 2,1 m). Pita reflektif di sudut/tiang (usul 17/9) belum dikerjakan.

Galat skala IMU 1,8% (6,5° per putaran) — kecil, tetapi bisa dikoreksi.

Amplop putar bermuatan tidak pernah diukur; belok bermuatan tinggal 1–6% tenaga (31/8); misi berbeban harus nyaris lurus.

Robot tidak punya sensor belakang; Smac memakai ruas mundur 3,8–4,1 m — wajib dikawal mata. Sensor ultrasonik terpasang tetapi kode pembacanya dimatikan (prox selalu 0,0).

Port LAN bawaan PC mati; LiDAR lewat adaptor USB darurat; driver LiDAR terus mencatat "data length mismatched".

Misi penuh ambil→taruh belum pernah tuntas bersih end-to-end (terbaik: MISI ANGKUT 2/2 pada 26/8, TARUH-RAK 1× pada 28/8, 31/8 palet duduk di rak tetapi digagalkan timeout); belum diulang sejak caster diganti.

test_smac_live gagal merencanakan di rig uji (dua peta) meskipun produksi merencanakan — rig perlu diperbaiki.

Kalibrasi garpu +5,85 cm masih SEMENTARA (protokol 12 titik belum diulang).

Tidak ada e-stop fisik maupun bumper; e-stop hanya perangkat lunak.

# Lampiran A. Uji regresi dan baseline

| Berkas uji | Cakupan | Baseline |
| --- | --- | --- |
| nav_node/test_heading_follower.py | pengikut ber-heading: konvergensi, invarian perintah, EKOR, pivot, pelandai | 81 lulus |
| nav_node/test_halangan.py | gerbang halangan, penjaga sentakan + KESASAR, jangkar-depan | 63 lulus |
| nav_node/test_theta_star.py | Lazy Theta* murni | 24 lulus |
| nav_node/test_smac_adapter.py | pemeriksa kelengkungan, dedup, anti-flip | 38 lulus |
| nav_node/test_geometri.py | konsistensi geometri lintas berkas (footprint, URDF, TF laser, firmware) | lulus |
| stm32_patch/test_cmd_clamp.py | clamp invarian jembatan | 52 lulus |
| stm32_patch/test_ros_stack.py | integrasi ROS 2 penuh melawan emulator STM32 | 29/30 (UJI 8 pra-eksisting) |
| stm32_firmware/test_nav_pose.py | PoseNav era Ackermann | 5 gagal baseline (jangan dilonggarkan) |
| nav_node/test_gui_otonom.py | kokpit misi GUI | 21/21 (goyah antar-run) |
| vision/test_*.py (7 berkas) | pose ArUco, servo dock, taruh rak, kalibrasi, e2e dock+GUI | semua lulus |

# Lampiran B. Dokumen sumber

ibe-agv/docs/HANDOFF-.md, KEPUTUSAN-.md, CATATAN-BESOK-.md, UJI-LAPANGAN-.md, TEMUAN-DOCKING-2026-08-24.md, KALIBRASI-FORK-2026-08-21.md, AMPLOP-GERAK-2026-08-14.md.

ibe-agv/sim/*.html — panduan uji, audit progres, analisis-yaw-mentah, uji-pasca-caster, algoritma-otonom.

logs/agv_*.csv (+ .meta.json) — rekaman data_logger 50 Hz; bags/tuning_caster, keliling_1509, peta_v5 — rosbag.

maps/ — map_untuk_trial, pemetaan_gudang, map_w_caster, Friday, friday2.

# Lampiran C. Riwayat commit (6 Agustus – 17 September 2026)

112 commit pada cabang otonom_test; tanggal = tanggal commit. Perubahan 18 September belum di-commit saat laporan disusun.

| Tanggal | Pesan commit |
| --- | --- |
| 2026-08-06 | high level |
| 2026-08-06 | Convert nested repository into normal directory |
| 2026-08-07 | trying |
| 2026-08-07 | good mapping, i think.. |
| 2026-08-07 | testing |
| 2026-08-07 | mapping |
| 2026-08-18 | Navigasi: pengendali gerak berbasis amplop yang terukur |
| 2026-08-19 | Smac Hybrid-A* jadi perencana bawaan; GUI navigasi; model lantai; analisis arus |
| 2026-08-19 | Follower ber-heading di path_exec + prosedur plafon arus |
| 2026-08-19 | Slip lantai di simulator browser + solusi berlapis; sapu sisa lama |
| 2026-08-19 | Sapu warisan 12-18 Agt yang belum pernah ter-commit |
| 2026-08-19 | Zona-hindari (keepout) hijau 4/4 + protokol 5-titik terpandu |
| 2026-08-19 | Sapu sisa untracked: alat pantau, rollback firmware, urdf, handoff usang |
| 2026-08-19 | Flash firmware 5ace5b29 (sumber HEAD) + selamatkan image chip d827e4e7 |
| 2026-08-19 | Stall-unload: bukti dulu, bukan setel ulang; hipotesis dinding arus -> 133B |
| 2026-08-19 | Hasil lapangan 19 Agt: follower lulus (7/7 tiba <=0,25 m); peta gesekan 5 titik — 'w jenuh 0,143' = lantai terburuk, bukan mesin; mask petak buruk siap |
| 2026-08-19 | Galat heading akhir lapangan terukur (16 kedatangan): +3,7..+41 deg; mekanisme = ekor jalur tak-ditempuh memuat penyelesai heading |
| 2026-08-19 | Kokpit misi di tab OTONOM: sedang-apa/akan-apa, target, progres, tapak |
| 2026-08-19 | Akurasi heading, lahan adapter: penekan flip-replan (forensik 11/11 = replan 2 s, bukan mikro-ruas), sasaran-maya opt-in, peringatan ruas-mundur >1,5 m, keepout petak-buruk bawaan di mulai_navigasi |
| 2026-08-19 | Follower: fase EKOR penyelesai heading + saring stub + komitmen arah lapis-2 |
| 2026-08-19 | Alat ops: matikan_navigasi.sh (stop-only) + bersih_rig42.sh (pembersih rig ber-cek-induk) |
| 2026-08-19 | Fase EKOR jadi servo heading murni; pembersih harness ber-sidik-jari |
| 2026-08-19 | SATU PINTU susunan navigasi: gerbang sentinel di launch + perintah payung ./robot |
| 2026-08-19 | Adapter: pesan-gagal sadar-keepout — 'no valid path' kini menyebut sasaran/robot di zona-hindari + jalan keluarnya |
| 2026-08-20 | Semi-otonom: stik kanan ESP32 meng-override w saat mengikuti jalur |
| 2026-08-20 | Eksperimen plafon w stik: SEMI_W_MAX_MRAD_S, pagar roda-dalam tetap |
| 2026-08-20 | Flash a6786c8d (TELE_JOY semua-mode) + selamatkan 5ace5b29 ke rollback |
| 2026-08-20 | SATU launch, SATU peta, SATU algoritma: buang jalur navigasi ganda |
| 2026-08-20 | Keselamatan K1+K5 + latch sasaran-tercapai (tervalidasi lapangan 10/10) |
| 2026-08-20 | Dokumen: anotasi usang bertanggal untuk semua sebutan 'theta = jalan pulang' |
| 2026-08-20 | Audit-ulang adversarial: 4 lubang KRITIS latch ditambal + sapuan yatim |
| 2026-08-20 | .md: jebakan pkill -x comm-15-karakter (kill-list bolong senyap) |
| 2026-08-20 | Panduan uji lapangan 20 Agt: validasi estop/latch/satu-algoritma + hasil per uji |
| 2026-08-20 | path_exec: umumkan plafon stik semi saat lahir |
| 2026-08-20 | Backlog: panel peta+otonom satu-pintu di GUI (keputusan operator: nanti) |
| 2026-08-20 | W perintah otonom dinaikkan: w_cmd_maks(v), dari hasil eksperimen operator |
| 2026-08-20 | Akurasi tiba x/y: bidang-sasaran + merayap-masuk (0,25 -> 0,13-0,17 m sim) |
| 2026-08-20 | Catatan operator 21 Agt: prioritas uji + keputusan menunggu |
| 2026-08-20 | Tombol MISI berantai: 4 target + pulang, jeda 2 s, penjaga leg |
| 2026-08-20 | Misi: latch kejadian SELESAI/BATAL — sampling melewatkan pesan 1-tick |
| 2026-08-20 | Misi: T3 -> (-2,-3,180) dan T4 -> (-3,-2,90) — suntingan operator |
| 2026-08-20 | Pulihkan latch misi yang tertimpa buffer editor + target operator utuh |
| 2026-08-20 | GUI: peta dikirim hanya saat ISI berubah — sumber lag SSH terukur |
| 2026-08-20 | Catatan: jaring pengaman kode (tag rollback + bundle) + status push |
| 2026-08-21 | Panel ganti-mode GUI: PEMETAAN <-> OTONOM satu pintu dari browser |
| 2026-08-21 | GUI operasi HMI 7\" (satu panel, tap-peta=sasaran, logo IBE) + /dev dipangkas |
| 2026-08-21 | Bukti kuantitatif: tebal dinding map_untuk_trial vs peta L1 (dasar keputusan petakan ulang) |
| 2026-08-21 | maps/: sisakan map_untuk_trial + mask keepout (perintah operator) |
| 2026-08-21 | GUI operasi: full English + perbaiki nama peta yang dipatok mati |
| 2026-08-21 | Alat mutu_peta.py: ukur ketajaman + luas peta (hidup atau tersimpan) |
| 2026-08-21 | GUI operasi: perbaiki logo tak muncul (putih di atas putih) |
| 2026-08-21 | Lokalisasi SEMBUH: peta jumatan lulus (0 lompatan, jeda maks 3,5 s) |
| 2026-08-21 | GUI operasi: perbaiki tombol ARM buntu sesudah ESTOP (temuan lapangan UJI 4) |
| 2026-08-21 | GUI operasi: tombol HOME (0,0,0) |
| 2026-08-21 | UJI 4 LULUS: ESTOP membatalkan misi, terukur di lapangan |
| 2026-08-21 | GUI operasi: penanda robot BERSKALA + bilah telemetri perintah vs aktual |
| 2026-08-21 | GUI operasi: forklift tampak-atas, HUD tengah-atas, peta ringan, galat terlihat |
| 2026-08-21 | Penghindaran halangan hidup dua lapis: gerbang-berhenti + obstacle_layer |
| 2026-08-21 | path_exec: cabang NAV_FOLLOWER=dwa + gerbang jadi kontrak-atribut |
| 2026-08-21 | Plafon v otonom 212 -> 150 mm/s, dan satu argumen kini benar-benar mengikat |
| 2026-08-21 | GUI operasi: badan forklift kuning -> biru gelap (permintaan operator) |
| 2026-08-21 | Cabut cabang DWA mati (ralat operator); uji jadi sadar-amplop |
| 2026-08-21 | Kronik: plafon v 150 mm/s + baseline mutu (tidak menurun) + temuan argumen yang tak mengikat |
| 2026-08-21 | Panduan uji lapangan: penghindaran halangan 2 lapis + plafon v 150 |
| 2026-08-21 | GUI operasi: penanda RX di HUD (bedakan 'pembaruan mati' dari 'data kosong') |
| 2026-08-21 | GUI: muat-ulang otomatis saat halaman berubah + penghitung ambil halaman |
| 2026-08-21 | GUI: RX mencacah KEDATANGAN (baris pertama) + banner galat mencolok |
| 2026-08-21 | GUI: perbaiki 'arus.toFixed is not a function' — arus adalah DAFTAR [kiri,kanan] |
| 2026-08-21 | Perencana pindah ke peta TERSIMPAN (/map_statis) — lubang slam dihilangkan |
| 2026-08-21 | Temuan UJI 2-3 lapangan: robot mematung di depan halangan + tanda halangan tak terlihat |
| 2026-08-21 | GUI operasi: jalur yang sudah dilewati diredupkan (bukan garis penuh menetap) |
| 2026-08-21 | GUI dev: panel Tes target forklift — tombol satu-sasaran dari daftar server |
| 2026-08-21 | GUI dev tab FORK: tes enkoder ketinggian — hasil otomatis per target |
| 2026-08-21 | Perbaiki HOME gagal (jalur lurus jatuh ke follower lama) + tombol misi terpotong |
| 2026-08-21 | Validasi sasaran MENGIKAT: tolak di luar peta / mepet halangan |
| 2026-08-21 | catat aturan mengikat validasi sasaran (butir 10) |
| 2026-08-21 | Aturan operator butir 10 ditegakkan juga di pintu NON-GUI (celah ditutup) |
| 2026-08-21 | Kronik: aturan butir 10 di pintu non-GUI + alasan jalur-lunak rig uji |
| 2026-08-21 | .md: keputusan operator — gerbang adapter soft-fail di rig tanpa peta |
| 2026-08-21 | Catatan besok 22 Agt: gangguan magnet motor garpu ke heading + sisa uji + keputusan menunggu |
| 2026-08-21 | Panduan uji ber-format-operator di 8090 (umpan balik: langkah kurang jelas) |
| 2026-08-21 | Panduan MULAI-DI-DEVICE-BARU: apa yang jalan tanpa robot + urutan baca sesi baru |
| 2026-08-21 | Skrip siapkan_push: resep sekali-jalan agar clone di perangkat lain berguna |
| 2026-08-21 | Kalibrasi tinggi garpu dari meteran operator: nyata = 0,971 x enkoder + 8,15 |
| 2026-08-21 | siapkan_push: sertakan HANYA peta pemetaan_gudang (perintah operator) |
| 2026-08-21 | Dokumen kalibrasi fork: data mentah meteran operator diabadikan |
| 2026-08-21 | PROMPT-SESI-BARU diperbarui: keadaan 21 Agt malam + papan prioritas |
| 2026-08-21 | Prompt siap-tempel untuk sesi di perangkat hasil clone |
| 2026-08-24 | .md butir 11: kalibrasi tinggi garpu — semua sesi wajib tahu |
| 2026-08-24 | Butir 11: silang-rujuk temuan sesi-69 — perburuan pompa menyuntik galat yaw |
| 2026-08-27 | Firmware: autofork potong-dini + anti-hunting; menara MERAH+buzzer halangan-buntu |
| 2026-08-27 | Jembatan & listener: relay halang-blokir + kalibrasi garpu satu-sumber |
| 2026-08-27 | Visi palet + auto-dock: ArUco -> servo dock, terbukti lapangan 24-26/8 |
| 2026-08-27 | Mux 3 masukan (manual > dock > otonom) + vonis halangan-buntu ke menara |
| 2026-08-27 | MISI ANGKUT di gui_server (nav->dock->garpu->nav) + GUI dev & operator |
| 2026-08-27 | Launch: node visi masuk susunan resmi; mapping sungguh membaca odom_calib |
| 2026-08-27 | Audit 24/8: konstanta usang disinkronkan ke hasil ukur + penjaga geometri |
| 2026-08-27 | Docs 24-26/8: temuan docking, koreksi kronik, prompt sesi baru |
| 2026-09-02 | TARUH-RAK v2 + rekalibrasi tag 31/8 + penjaga lidar QoS (lajur visi) |
| 2026-09-02 | MISI PENUH ambil->taruh: fase rak di gui_server + kartu misi target-2 |
| 2026-09-15 | Pasca-caster: kalibrasi garpu digeser +5,85 cm + parameter aman |
| 2026-09-15 | Docs 27/8-15/9: catatan sesi, panduan 8090, program uji pasca-caster |
| 2026-09-16 | Pemetaan pasca-caster: setelan v7 + baris yaw-mentah di GUI + laporan analisis |
| 2026-09-16 | Setelan pemetaan v9 (paku arah ke yaw mentah) + sapuan 12 kombinasi |
| 2026-09-17 | Pasca-lidar-lurus: TF laser z 0,20->0,15 + peta baku map_w_caster |
| 2026-09-17 | PIVOT diizinkan + kemudi proporsional: invarian Ackermann DICABUT operator |
| 2026-09-17 | Perencana bawaan -> Theta* internal + lokalisasi koreksi-hanya-saat-lurus |
| 2026-09-17 | Tiga gerbang kesehatan baru di path_exec: pivot, sentakan pose, jangkar-depan |
| 2026-09-17 | GUI operator: tombol RELOK + kamera bisa diperbesar; halaman rujukan algoritma |
| 2026-09-17 | Hasil colcon build utk perubahan launch/config 16-17/9 |
| 2026-09-17 | GUI: monitoring baterai (HUD operator + kartu Keadaan dev) |
| 2026-09-17 | Hasil colcon build utk monitoring baterai |

# Lampiran D. Bukti data aktual dari repositori

Lampiran ini memuat data mentah yang ada di repositori kerja (/home/ibe/sawal_ws) pada 23 September 2026 14:18 sebagai bukti bagi angka-angka yang dikutip di Bab 3–5. Seluruh angka di sini dihitung langsung dari berkas (log, rosbag, peta, konfigurasi, git), bukan disalin dari catatan. Bila ada selisih kecil dengan bab utama, angka di lampiran ini yang mengikat karena berasal dari berkas sumber.

## D.1 Inventaris rekaman dan artefak

| Artefak | Jumlah / ukuran | Lokasi |
| --- | --- | --- |
| Sesi data_logger 50 Hz (agv_*.csv + .meta.json) | 314 sesi, 11/8–23/9; total folder logs/ 6.3G | logs/ |
| Log servo docking & taruh-rak (dock_*.csv) | 158 berkas, 24/8–18/9 | logs/ |
| Log dorongan rak untuk kalibrasi tag (rak_push*.csv) | 6 berkas, 28/8 & 31/8 | logs/ |
| Rosbag sesi navigasi (nav_<tanggal>_<label>/) | 103 sesi, 14G; per hari: 14/8: 5; 18/8: 1; 19/8: 12; 20/8: 23; 21/8: 26; 24/8: 6; 26/8: 13; 31/8: 2; 16/9: 13; 17/9: 2 | rekam/ |
| Rosbag untuk adu parameter SLAM luring | keliling_1509 (246,7 s, 11.092 pesan: 7.391 /odom + 3.701 /scan, 31 MB); peta_v5 (348,8 s, 15.665 pesan: 10.466 /odom + 5.199 /scan, 43 MB); tuning_caster (1.748,5 s, 78.558 pesan: 52.457 /odom + 26.101 /scan, 216 MB) | bags/ |
| Trace bus CAN alat lapangan (field_test.py) | 33 sesi lapangan_* (11/8: 12; 12/8: 20; 18/9: 1) + 28 trace_*.csv mdsm_trace (5/8: 2; 6/8: 12; 12/8: 14); 174M | ibe-agv/stm32_firmware/traces/ |
| Peta tersimpan (yaml+pgm, sebagian dengan posegraph) | 14 peta (rincian D.3) | maps/ |
| Biner firmware STM32 yang pernah di-flash | 9 berkas .bin dengan md5 (rincian D.4) | ibe-agv/stm32_firmware/ |
| Dokumen kerja Markdown | 36 berkas, 71.753 kata | ibe-agv/docs/ |
| Halaman analisis/panduan HTML | 18 berkas | ibe-agv/sim/ |
| Riwayat git cabang otonom_test | 112 commit (30399fb 2026-08-06 → 0abc2ae 2026-09-17); per hari: 6/8: 2; 7/8: 4; 18/8: 1; 19/8: 17; 20/8: 20; 21/8: 44; 24/8: 2; 27/8: 8; 2/9: 2; 15/9: 2; 16/9: 2; 17/9: 8. Belum di-commit saat lampiran ditulis: 26 entri status (14 files changed, 452 insertions(+), 76 deletions(-); 11 berkas/folder baru) | git log |

## D.2 Sesi data_logger per hari

Satu sesi = satu kali ./robot mulai (atau susunan pemetaan). Jumlah sesi per hari mencerminkan intensitas kerja lapangan; ukuran berkas sebanding dengan lama sesi (50 baris/detik).

| Tanggal | Jumlah sesi | Ukuran CSV (MB) |
| --- | --- | --- |
| 11/8 | 7 | 83 |
| 12/8 | 16 | 101 |
| 13/8 | 11 | 533 |
| 14/8 | 30 | 409 |
| 18/8 | 22 | 405 |
| 19/8 | 19 | 317 |
| 20/8 | 23 | 354 |
| 21/8 | 38 | 593 |
| 24/8 | 11 | 215 |
| 26/8 | 22 | 580 |
| 27/8 | 4 | 476 |
| 28/8 | 5 | 361 |
| 31/8 | 10 | 570 |
| 14/9 | 25 | 209 |
| 15/9 | 10 | 245 |
| 16/9 | 24 | 432 |
| 17/9 | 3 | 169 |
| 18/9 | 31 | 566 |
| 23/9 | 3 | 9 |
| Total | 314 | 6.626 |

## D.3 Peta yang tersimpan

Semua peta beresolusi 0,05 m/piksel (slam_toolbox). Kolom "posegraph" menandai peta hasil pemetaan asli; peta tanpa posegraph adalah turunan (zona-hindari) dari map_untuk_trial.

| Nama peta | Disimpan | Ukuran | Origin (x; y) m | Posegraph |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| map_untuk_trial | 13/08 20:28 | 151×200 px = 7,6×10,0 m | (-5,98; -8,13) | ya |
| UJI_keepout | 19/08 11:02 | 151×200 px = 7,6×10,0 m | (-5,98; -8,13) | tidak (turunan) |
| trial_petak_buruk | 19/08 13:53 | 151×200 px = 7,6×10,0 m | (-5,98; -8,13) | tidak (turunan) |
| UJI_ab_keepout | 19/08 14:23 | 151×200 px = 7,6×10,0 m | (-5,98; -8,13) | tidak (turunan) |
| jumatan | 21/08 11:53 | 214×207 px = 10,7×10,4 m | (-8,58; -7,82) | ya |
| pemetaan_gudang | 21/08 16:41 | 152×197 px = 7,6×9,9 m | (-6,07; -7,68) | ya |
| peta_goblok | 14/09 14:18 | 184×163 px = 9,2×8,2 m | (-4,27; -6,42) | ya |
| analisis | 14/09 14:56 | 171×114 px = 8,6×5,7 m | (-5,33; -3,92) | ya |
| kcak | 15/09 17:53 | 188×231 px = 9,4×11,6 m | (-6,77; -9,49) | ya |
| peta_aneh | 16/09 12:08 | 263×237 px = 13,2×11,9 m | (-10,40; -8,10) | ya |
| nice | 16/09 15:31 | 163×211 px = 8,2×10,6 m | (-6,02; -8,87) | ya |
| map_w_caster | 16/09 17:13 | 161×203 px = 8,1×10,2 m | (-6,16; -8,32) | ya |
| Friday | 18/09 11:45 | 157×216 px = 7,9×10,8 m | (-6,09; -8,31) | ya |
| friday2 | 18/09 14:05 | 154×215 px = 7,7×10,8 m | (-6,10; -8,73) | ya |

## D.4 Biner firmware STM32 yang pernah di-flash

Sidik jari md5 dihitung ulang dari berkas .bin. Nama pendek md5 inilah yang dikutip di Bab 3 (mis. 741dd55f pada 14/8, a6786c8d pada 20/8).

| Tanggal berkas | md5 (8 hex pertama) | Ukuran (byte) | Berkas |
| --- | --- | --- | --- |
| 12/08 11:18 | c4908544 | 66.324 | ibe_agv_c490854437e4afa6365a303ee4cf618b.bin |
| 14/08 14:11 | 3f20adf0 | 66.548 | ibe_agv_3f20adf005c7e79a62b0c7008cd44c7c.bin |
| 14/08 15:10 | 4a06ab26 | 66.548 | ibe_agv_4a06ab26fdac7878b919521c5fdb7767.bin |
| 18/08 19:17 | 741dd55f | 66.080 | rollback-sebelum-2026-08-18.bin |
| 19/08 11:53 | d827e4e7 | 66.080 | ibe_agv_d827e4e7eb5771e3bf1904fa414cae08.bin |
| 20/08 11:29 | 5ace5b29 | 66.104 | ibe_agv_5ace5b29786a828843fd72d10c0ac841.bin |
| 24/08 12:55 | a6786c8d | 66.096 | ibe_agv_a6786c8d77e865c29e32f10aba3222d5.bin |
| 26/08 16:03 | 409ff0f9 | 66.152 | ibe_agv_409ff0f93cd28bad93895516c675177a.bin |
| 26/08 16:03 | 4edd0e25 | 66.204 | ibe_agv.bin |

## D.5 Sesi 16–18 September yang dihitung ulang dari CSV

Untuk tiga hari terakhir, setiap berkas agv_*.csv dibaca ulang: durasi dari t_mono, jarak dari odom_dist_m, putaran = rentang odom_yaw_unwrap_deg, dan "detik otonom" = jumlah baris dengan /cmd_vel_auto tidak nol dibagi 50. Sesi yang robotnya diam (jarak < 1 m dan putaran < 30°) tidak ditampilkan.

| Sesi | Durasi (s) | Jarak (m) | Putaran (°) | Detik otonom | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16/9 12:00:58 | 126 | 11,6 | 71 | 0 | tanpa perintah otonom (joystick) |
| 16/9 12:03:14 | 91 | 8,4 | 5 | 0 | tanpa perintah otonom (joystick) |
| 16/9 12:04:55 | 302 | 41,6 | 467 | 0 | tanpa perintah otonom (joystick) |
| 16/9 13:34:15 | 62 | 0,0 | 108 | 0 | tanpa perintah otonom (joystick) |
| 16/9 13:35:26 | 1.492 | 6,5 | 76 | 0 | tanpa perintah otonom (joystick) |
| 16/9 14:00:28 | 4.479 | 5,1 | 89 | 0 | tanpa perintah otonom (joystick) |
| 16/9 15:16:34 | 184 | 17,4 | 81 | 0 | tanpa perintah otonom (joystick) |
| 16/9 15:19:56 | 1.220 | 69,5 | 494 | 0 | tanpa perintah otonom (joystick) |
| 16/9 15:42:04 | 3.307 | 16,5 | 74 | 0 | tanpa perintah otonom (joystick) |
| 16/9 16:59:22 | 1.089 | 89,3 | 472 | 0 | pemetaan map_w_caster (peta disimpan 17:13) |
| 16/9 17:26:37 | 699 | 17,6 | 478 | 239 | perintah otonom terekam |
| 16/9 17:38:22 | 341 | 15,6 | 207 | 247 | perintah otonom terekam |
| 16/9 17:47:07 | 120 | 8,4 | 318 | 108 | perintah otonom terekam |
| 16/9 18:03:16 | 397 | 11,2 | 48 | 56 | perintah otonom terekam |
| 16/9 18:10:00 | 181 | 3,1 | 16 | 17 | perintah otonom terekam |
| 16/9 18:13:36 | 358 | 24,0 | 433 | 235 | perintah otonom terekam |
| 16/9 18:25:28 | 246 | 18,3 | 130 | 202 | perintah otonom terekam |
| 16/9 18:29:40 | 404 | 21,7 | 541 | 353 | perintah otonom terekam |
| 16/9 18:36:30 | 526 | 37,1 | 563 | 368 | perintah otonom terekam |
| 16/9 18:49:59 | 341 | 29,5 | 326 | 181 | perintah otonom terekam |
| 16/9 19:01:17 | 402 | 32,2 | 184 | 277 | perintah otonom terekam |
| 16/9 19:08:59 | 705 | 10,2 | 85 | 45 | perintah otonom terekam |
| 16/9 19:20:58 | 288 | 14,1 | 336 | 143 | perintah otonom terekam |
| 17/9 13:41:22 | 12.846 | 0,0 | 139 | 0 | tanpa perintah otonom (joystick) |
| 18/9 11:00:49 | 209 | 7,3 | 2 | 0 | tanpa perintah otonom (joystick) |
| 18/9 11:04:26 | 644 | 67,9 | 440 | 0 | tanpa perintah otonom (joystick) |
| 18/9 11:15:18 | 7.832 | 140,0 | 537 | 0 | pemetaan Friday (peta disimpan 11:45) |
| 18/9 13:28:50 | 295 | 20,9 | 452 | 186 | perintah otonom terekam |
| 18/9 13:33:49 | 470 | 44,0 | 446 | 0 | tanpa perintah otonom (joystick) |
| 18/9 13:42:22 | 377 | 30,1 | 73 | 0 | tanpa perintah otonom (joystick) |
| 18/9 13:48:50 | 895 | 93,2 | 459 | 0 | pemetaan friday2 (peta disimpan 14:03) |
| 18/9 14:06:21 | 424 | 26,4 | 696 | 227 | perintah otonom terekam |
| 18/9 14:19:40 | 366 | 21,2 | 461 | 236 | perintah otonom terekam |
| 18/9 14:53:02 | 649 | 12,5 | 217 | 448 | perintah otonom terekam |
| 18/9 15:11:26 | 216 | 15,0 | 148 | 133 | perintah otonom terekam |
| 18/9 15:21:19 | 770 | 49,5 | 333 | 331 | sesi otonom yang dibedah (§3.9 "hancur saat berubah heading") |
| 18/9 15:34:50 | 339 | 2,1 | 776 | 0 | uji IMU 360° (uji A) |
| 18/9 15:41:00 | 364 | 3,8 | 31 | 0 | tanpa perintah otonom (joystick) |
| 18/9 15:48:50 | 447 | 23,3 | 195 | 142 | perintah otonom terekam |
| 18/9 16:06:35 | 1.021 | 45,8 | 440 | 0 | tanpa perintah otonom (joystick) |
| 18/9 16:24:58 | 594 | 64,7 | 441 | 0 | tanpa perintah otonom (joystick) |
| 18/9 16:35:01 | 893 | 1,5 | 113 | 0 | dikemudikan joystick (lokalisasi berjalan) |
| 18/9 16:50:40 | 322 | 31,0 | 196 | 0 | dikemudikan joystick (lokalisasi berjalan) |
| 18/9 16:56:17 | 2.890 | 51,6 | 352 | 0 | dikemudikan joystick (lokalisasi berjalan) |

## D.6 Log docking dan taruh-rak (dock_*.csv)

Setiap berkas dock_*.csv adalah satu kali dock_exec dijalankan; kolomnya t_wall, keadaan, hidup, x_m, z_m, yaw_deg, umur_pose_s, v, w. Tabel pertama menghitung keadaan terakhir per hari (berkas < 100 baris = node dimulai lalu dimatikan tanpa docking). Tabel kedua mengambil sesi yang dirujuk di Bab 3.7 dan menampilkan nilai pose tag terakhir yang masih terlihat (x menyamping dalam cm, yaw, jarak z) apa adanya dari log.

| Tanggal | Berkas | Berakhir SELESAI | Berakhir GAGAL | Berakhir lain | < 100 baris |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24/8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 26/8 | 39 | 13 | 9 | 5 | 12 |
| 27/8 | 11 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 28/8 | 28 | 8 | 16 | 0 | 4 |
| 31/8 | 32 | 15 | 7 | 5 | 5 |
| 2/9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14/9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15/9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16/9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 17/9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18/9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |

| Sesi (rujukan bab) | Durasi (s) | Keadaan akhir | Pose tag terakhir x / yaw / z | Urutan keadaan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24/8 18:39 — dock sebelum perbaikan (§3.7: "0/1, 80 s") | 45 | GAGAL | -10,1 cm / 2,8° / z 3,40 m | GAGAL |
| 24/8 18:59 — dock sesudah kalibrasi z_stop | 361 | SELESAI | 2,7 cm / -0,5° / z 2,15 m | GAGAL→MUNDUR→LURUS→SELESAI→MUNDUR→LURUS→SELESAI |
| 26/8 11:47 — misi gabungan nav→dock | 878 | SELESAI | -0,9 cm / 0,3° / z 2,12 m | GAGAL→MUNDUR→KOREKSI→MUNDUR→KOREKSI→MUNDUR→KOREKSI→MUNDUR→KOREKSI→MUNDUR→GAGAL→KOREKSI→MUNDUR→KOREKSI→MUNDUR→HILANG→MUND… |
| 26/8 13:59 — misi gabungan nav→dock | 848 | SELESAI | 1,7 cm / 0,4° / z 1,88 m | LURUS→FORK→JEDA→LURUS→SELESAI |
| 26/8 17:45 — sesudah rekalibrasi papan tengah | 706 | SELESAI | 3,3 cm / -0,3° / z 2,31 m | MUNDUR→HILANG→MUNDUR→HILANG→MUNDUR→HILANG→GAGAL→FORK→JEDA→GAGAL→FORK→JEDA→MUNDUR→LURUS→SELESAI |
| 27/8 12:44 — uji siksa offset | 591 | SELESAI | 3,4 cm / 0,4° / z 4,79 m | MUNDUR→GAGAL→FORK→JEDA→MUNDUR→HILANG→MUNDUR→GAGAL→FORK→JEDA→MUNDUR→LURUS→GAGAL→FORK→JEDA→MUNDUR→LURUS→SELESAI→FORK→JEDA→… |
| 28/8 17:26 — TARUH-RAK v2 tembus penuh (MASUK→TARUH→KELUAR→SELESAI) | 790 | SELESAI | -122,8 cm / 12,9° / z 5,19 m | KOREKSI→GAGAL→FORK_BAWA→DEKAT→FORK_NAIK→JEDA1→MASUK→TARUH→JEDA2→KELUAR→FORK_JALAN→SELESAI |
| 31/8 15:53 — misi penuh: TARUH sampai KELUAR lalu GAGAL (timeout total) | 314 | GAGAL | 2,5 cm / 5,5° / z 3,92 m | GAGAL→FORK_BAWA→DEKAT→FORK_NAIK→JEDA1→MASUK→TARUH→JEDA2→KELUAR→GAGAL |
| 31/8 16:15 — misi penuh percobaan berikutnya | 385 | GAGAL | 139,4 cm / -20,3° / z 5,92 m | FORK_BAWA→DEKAT→GAGAL→FORK_BAWA→DEKAT→FORK_NAIK→JEDA1→MASUK→TARUH→JEDA2→KELUAR→FORK_JALAN→GAGAL |
| 31/8 16:41 — dock palet ulang | 361 | SELESAI | 7,8 cm / 0,5° / z 2,11 m | SELESAI |

## D.7 Nilai konfigurasi yang berlaku saat ini

Nilai dibaca langsung dari berkas konfigurasi dan konstanta kode pada keadaan kerja (termasuk perubahan 18/9 yang belum di-commit). Inilah angka yang benar-benar dipakai robot bila ./robot mulai dijalankan hari ini.

| Parameter | Nilai berlaku | Sumber |
| --- | --- | --- |
| Pemetaan: angle_variance_penalty / distance_variance_penalty | 20.0 / 0.5 | src/agv/config/slam_toolbox.yaml |
| Pemetaan: coarse_search_angle_offset / fine_search_angle_offset / coarse_angle_resolution (rad) | 0.0873 / 0.00349 / 0.0349 | slam_toolbox.yaml |
| Pemetaan: minimum_travel_distance / minimum_travel_heading | 0.3 m / 0.15 rad | slam_toolbox.yaml |
| Pemetaan: resolution / max_laser_range / loop_search_maximum_distance | 0.05 m / 25.0 m / 3.0 m | slam_toolbox.yaml |
| Lokalisasi (override): angle_variance_penalty / coarse_search_angle_offset / minimum_travel_heading / minimum_travel_distance | 1,0 / SLAM_COARSE_ANGLE bawaan 0,175 rad (=10°; jalan pulang 0,44) / 3,14 rad / 0,15 m | src/agv/launch/navigasi.launch.py:242–250 |
| Perencana Smac: minimum_turning_radius / angle_quantization_bins / reverse_penalty / change_penalty / non_straight_penalty / cost_penalty / tolerance / smooth_path | 1.21 m / 24 / 1.60 / 1.20 / 1.20 / 2.0 / 0.30 m / false | src/agv/config/planner_smac.yaml |
| Footprint poligon / inflation_radius / cost_scaling_factor | [[0,35; ±0,55], [−1,60; ±0,55]] m / 0,85 m / 3,0 | planner_smac.yaml:250, 326–327 |
| Perencana bawaan mulai_navigasi.sh / peta bawaan | PERENCANA=smac (A/B: theta) / PETA=Friday | ibe-agv/nav_node/mulai_navigasi.sh:12, 49 |
| Pose awal lokalisasi tersimpan (ditulis odom_map.py tiap 2 s) | peta friday2: x -0,061 m, y -0,134 m, yaw 4,76° (18/09 15:56:16) | ibe-agv/config/pose_terakhir.json |
| Follower: PIVOT_W_MIN_MRAD_S / D_BIDIK_MIN_M / GANTI_RUAS_M / RAYAP_MASUK_M / EKOR_TOL_POS_M / KOMIT_ARAH_M / SEMI_RODA_DALAM_MIN_MM_S | 210 / 0,30 / 0,25 / 0,60 / 0,30 / 0,25 / 66,0 | ibe-agv/nav_node/heading_follower.py |
| Jembatan CAN: CMD_CLAMP_ENABLE bawaan / R_MIN / V_MIN / W_PIVOT_MIN–MAX | 0 (mati) / 0,90 m / 137 mm/s / 210–397 mrad/s | ibe-agv/stm32_patch/agv_can_bridge.py:184–215 |
| Penjaga KESASAR: lompatan pos / yaw / tenang / hitung dalam jendela | 1,0 m / 25° / 4,0 s / 3× dalam 30 s | ibe-agv/nav_node/halangan.py:230–231 |
| Posisi LiDAR di badan (LASER_X_M) | 0,35 m | halangan.py:54 |
| GUI: pembatal arus (ARUS_BATAL_A / ARUS_BATAL_S) | 16,0 A / 0,40 s | src/agv/agv/gui_server.py:125–128 |
| GUI baterai 48 V: BAT_V_PENUH / KUNING / MERAH / KOSONG | 51,0 / 47,0 / 45,5 / 44,0 V | gui_server.py:151–154 |
| Dock palet: z_stop / z_gerbang / tol_x / tol_yaw / fork_dock / marker / id palet / offset_x kamera | 2,33 m / 3,46 m / 0,1 m / 2,0° / 20,0 cm / ArUco 0,2 m / id 4 / 0,5324 m | ibe-agv/config/pallet_cam.json |
| Taruh rak: z_taruh / z_gerbang / tol_x / tol_yaw / fork_angkat / fork_taruh / fork_bawa / fork_jalan | 2,6 m / 3,7 m / 0,06 m / 3,5° / 200,0 / 180,0 / 50,0 / 16,0 cm | pallet_cam.json /rak |
| Taruh rak: w_bang / koreksi_m / koreksi_maks / servo_timeout / timeout_total / jarak_keluar / setir_maju | 0,3 rad/s / 2,6 m / 16 / 420 s / 720 s / 1,5 m / False | pallet_cam.json /rak |
| Kalibrasi tag rak id 3 / id 1 (x_ofs, yaw_ofs, z_ref) | id3: 1,0707 m, -3,54°, z 2,948 m; id1: 0,8766 m, -1,82°, z 2,6 m | pallet_cam.json /rak/kal |
| Odometri: linear_scale / angular_scale / jari-jari roda / jarak roda | 1,0 / 1,0 / 0,105 m / 0,65 m | ibe-agv/config/odom_calib.json; agv_*.meta.json |
| Amplop w empiris era caster lama (kuantil w tercapai, rad/s) | p25 0,1 / p50 0,143 / p75 0,175 / p90 0,233 / maks 0,347; p_macet pivot PC 1,0, joystick 0,57 | ibe-agv/config/amplop_w_empiris.json (18/8) |

## D.8 Riwayat kalibrasi odometri

Berkas riwayat kalibrasi menyimpan setiap nilai pengali yang pernah dicoba. Baris terakhir (1,0 / 1,0) adalah hasil ukur lapangan 6/8: rotasi 172,0° terbit untuk ~180° fisik (0,956×) dan odom 1,892 m vs pita ukur 2,000 m (1,057×), keduanya dalam ±10% sehingga tidak perlu pengali. Bukti mentahnya logs/agv_20260806_232504.csv (534 s, 26.742 baris) sudah tidak ada di logs/ (rekaman tertua yang tersisa 11/8).

| linear_scale | angular_scale | Catatan di berkas |
| --- | --- | --- |
| -2.5 | 1.0 | default awal |
| -6.157 | 1.0 | kalibrasi linear awal (over) |
| -3.3827 | 16.8384 | linear valid (uji 2m), angular saat masih SLIP (tak valid) |
| -3.3827 | 1.0 | angular di-reset setelah pasang counterweight |
| -9.9491 | 3.9409 | kalibrasi terbaru dgn counterweight (SEDANG DIUJI) |
| -3.3827 | 3.9409 | FINAL: linear lama tervalidasi + angular counterweight benar |
| 1.0 | 1.0 | 2026-08-06 — TERUKUR DI LAPANGAN, bukan diturunkan. |

## D.9 Uji regresi dijalankan ulang 23 September 2026

Seluruh berkas uji yang tidak memerlukan susunan ROS hidup dijalankan ulang pada keadaan kerja saat ini (perubahan 18/9 belum di-commit) dan hasilnya dibandingkan dengan baseline Lampiran A.

| Berkas uji | Hasil 23/9 (keluaran skrip) | Baseline Lamp. A | Banding |
| --- | --- | --- | --- |
| nav_node/test_heading_follower.py | 81 LULUS, 0 GAGAL | 81 lulus | sama |
| nav_node/test_halangan.py | 63 LULUS, 0 GAGAL | 63 lulus | sama |
| nav_node/test_theta_star.py | 24 LULUS, 0 GAGAL | 24 lulus | sama |
| nav_node/test_smac_adapter.py | SEMUA 38 PEMERIKSAAN LULUS | 38 lulus | sama |
| nav_node/test_geometri.py | SEMUA LULUS — geometri konsisten | lulus | sama |
| nav_node/test_sasaran_valid.py | SEMUA 9 PEMERIKSAAN LULUS | — | tambahan |
| stm32_patch/test_cmd_clamp.py | SEMUA 52 PEMERIKSAAN LULUS | 52 lulus | sama |
| stm32_firmware/test_nav_pose.py | 55 OK, 5 GAGAL (semua "dalam toleransi sudut") | 5 gagal baseline | sama |
| stm32_firmware/test_nav_path.py | 55 OK, 5 GAGAL (sama dengan nav_pose) | — | tambahan |
| stm32_firmware/test_hdg_rule.py | SEMUA 6 PEMERIKSAAN LULUS | — | tambahan |
| stm32_firmware/test_field_test.py | 23 OK, 4 GAGAL (yaw prediksi rpm, FAKTOR B, luncuran 0,123 m) | — | tambahan |
| vision/test_dock_servo.py | SEMUA 20 PEMERIKSAAN LULUS | lulus | sama |
| vision/test_fit_dorongan.py | SEMUA 28 PEMERIKSAAN LULUS | lulus | sama |
| vision/test_kalibrasi_rak.py | SEMUA 22 PEMERIKSAAN LULUS | lulus | sama |
| vision/test_pallet_pose.py | SEMUA 23 PEMERIKSAAN LULUS | lulus | sama |
| vision/test_rak_taruh.py | SEMUA 33 PEMERIKSAAN LULUS | lulus | sama |
| vision/test_ukur_pitch.py | SEMUA 18 PEMERIKSAAN LULUS | lulus | sama |
| vision/test_e2e_dock_gui.py | 30 OK, 4 GAGAL (rangkaian misi penuh: PALET DI RAK → nav3 → home) | lulus | BERBEDA |
| stm32_patch/test_ros_stack.py | tidak dijalankan (butuh susunan ROS hidup) | 29/30 | — |
| nav_node/test_gui_otonom.py | tidak dijalankan (butuh susunan ROS hidup) | 21/21 | — |

Catatan: test_e2e_dock_gui.py gagal pada 4 pemeriksaan rangkaian misi penuh (nav3 → home). Ini konsisten dengan Bab 5.1 butir 7 (misi penuh belum pernah tuntas bersih) dan dengan perubahan follower/launch 18/9 yang belum di-commit; sebelum 18/9 berkas ini lulus (Lampiran A). test_nav_pose/test_nav_path gagal 5 pemeriksaan "dalam toleransi sudut" persis seperti baseline (PoseNav adalah jalur cadangan era Ackermann).

## D.10 Contoh keluaran alat lapangan (field_test.py, 12/8 13:57)

Setiap sesi lapangan_* berisi HASIL.md, sesi.json, dan trace.csv.gz (bus CAN mentah, baca-saja). Cuplikan berikut disalin apa adanya dari ibe-agv/stm32_firmware/traces/lapangan_20260812_1357/HASIL.md, tahap 6 (bring-up CAN untuk ROS), jendela 46,0 detik.

| Besaran | Nilai terukur |
| --- | --- |
| frame | 12086 |
| arus_puncak_A | 0,0 |
| dc_min_V | 19,4 |
| EMCY | 2 |
| perubahan_statusword | 0 |
| agv_mode / agv_mode_terlihat | [0] / [0] |
| selisih_theta_vs_yaw_maks_deg | 0,0 |
| TELE_POSE_Hz | 30,0 |
| jeda_telemetri_terpanjang_s | 0,035 |
| PC_CMD_Hz | 50,0 |
| Catatan operator | odom_hz 30,000; gerbang_basi: ya |
| Kesimpulan di berkas | mode 2 = AGV_MODE_PC. Kalau tidak pernah 2, jembatan tidak pernah memenangkan arbitrase. |

# Lampiran E. Laporan konsumsi daya baterai

Lampiran ini menjawab pertanyaan "berapa daya yang dipakai robot" dari data yang sudah terekam data_logger selama proyek (11/8–18/9, 18 hari kerja, 291 sesi bertegangan dari 314 sesi). Robot TIDAK memiliki sensor arus baterai, sehingga seluruh angka daya di sini adalah estimasi dari besaran yang tersedia; batasannya dijelaskan di E.1 dan wajib dibaca sebelum angka-angkanya dikutip.

## E.1 Sumber data dan batasan

| Besaran | Yang sebenarnya terekam | Akibat untuk laporan ini |
| --- | --- | --- |
| Tegangan baterai (kolom battery_v, topik /battery_voltage) | Tegangan DC-link drive MDSM dari TPDO 0x381 (resolusi 0,1 V), diteruskan firmware di frame 0x42A dan dipublikasikan agv_can_bridge/can_listener sebagai /battery_voltage. Medan battery_voltage dan battery_current firmware (0x42A byte 0–3) selalu 0,00 karena tidak ada sensor baterai. | Dipakai sebagai proksi tegangan pak baterai 48 V. Turun sesaat saat beban (jatuh tegangan kabel + drive), jadi bukan pengukur state-of-charge yang presisi; tren antar hari tetap terbaca. |
| Arus (kolom trq_l/trq_r atau wheel_l_eff/wheel_r_eff) | Arus motor per kanal dari TPDO 0x381 (satuan 0,1 A), dijumlahkan ¦L¦+¦R¦. Tersedia lewat /motor_torque (susunan pemetaan, 83 sesi) atau effort /joint_states (susunan navigasi, 181 sesi) sejak dekoder 0x381 diperbaiki 14/8. Sesi sebelum itu arusnya kosong/0. | Ini arus MOTOR (fasa), bukan arus yang ditarik dari baterai. Daya = V_dc × I_motor karenanya adalah BATAS ATAS kasar daya traksi, dan hanya traksi: pompa hidrolik garpu, PC, LiDAR, kamera, relai TIDAK termasuk. |
| Energi (Wh) | Σ V·I·Δt pada 50 Hz, dipisah "gerak" (¦v_odom¦ > 1 cm/s) dan "diam". | Angka energi hanya sah untuk perbandingan relatif antar sesi/hari; bukan Wh yang keluar dari baterai. |
| Pembacaan < 40 V | Terjadi di 8 sesi: DC-link jatuh sampai 19–38 V saat daya drive diputus (ESTOP/relai/boot), bukan baterai kosong. | Sampel < 40 V dikeluarkan dari statistik tegangan; hanya nilai ≥ 40 V yang dianggap tegangan baterai. |
| Jarak tempuh (odom_dist_m) | 7 sesi memuat lompatan odometri (rata-rata > 0,7 m/s atau > 2 km per sesi, mis. bug pose saat boot yang diperbaiki 12/8). | Jarak sesi tersebut dinolkan; Wh/m hanya dihitung dari sesi dengan jarak sah. |
| Kapasitas baterai (Ah) | Tidak ada di repositori maupun dokumen. | Sisa jam operasi tidak dapat dihitung; hanya laju penurunan tegangan per jam yang bisa dilaporkan. |

## E.2 Angka kunci

| Besaran | Nilai | Sumber |
| --- | --- | --- |
| Rentang data | 11/8–18/9; 18 hari; 291 sesi bertegangan; 264 sesi berarus | ringkasan_sesi.csv |
| Jam log / jam bergerak / jam diam (sesi berarus) | 75,6 jam log; gerak 8,5 jam; diam 63,3 jam | per_sesi.csv |
| Jarak tempuh total tercatat | 6,25 km (dengan data arus: 6,25 km) | odom_dist_m |
| Tegangan tertinggi / terendah yang pernah terekam | 51,2 V / 40,8 V (sesi 12/8 17:07) | battery_v |
| Arus traksi median saat bergerak / saat diam | 15,2 A / 4,9 A | sesi ≥ 5 m |
| Arus traksi puncak | 33,4 A (sesi 13/8 17:37) | 0x381 |
| Daya traksi median saat bergerak (batas atas) | 809 W | V×I |
| Daya "diam" median (drive menahan posisi) | ≈ 237 W (4,9 A × 48 V) | V×I |
| Energi traksi per meter saat bergerak | median 0,93 Wh/m (p25 0,45; p75 1,47) — sesi ≥ 10 m | per_sesi.csv |
| Energi traksi kumulatif gerak / diam (sesi berarus) | 6.762 Wh / 13.196 Wh | Σ V·I·Δt |
| Otonom vs joystick (sesi ≥ 10 m) | otonom n=65: 1,35 Wh/m, 17,5 A, 0,17 m/s; joystick n=55: 0,30 Wh/m, 10,1 A, 0,47 m/s | per_sesi.csv |
| Jatuh tegangan terhadap arus (regresi V = V0 − R·I pada sampel 1 Hz) | V0 49,54 V; R 10,8 mΩ; n 252.716; korelasi r -0,112 → hubungan lemah tetapi terlihat | deret_tegangan_1hz.csv |

Cara membaca: arus "diam" yang tidak nol adalah arus penahan drive dalam mode Profile Velocity saat robot berhenti dengan drive tetap aktif; ia muncul di hampir semua sesi dan menyumbang energi lebih besar daripada gerak karena robot jauh lebih lama diam daripada berjalan. Perbandingan otonom vs joystick dipengaruhi kecepatan: otonom berjalan lebih lambat (0,17 vs 0,47 m/s) dan arus geraknya lebih tinggi (17,5 vs 10,1 A; banyak koreksi arah dan pivot), sehingga Wh per meter 4,6× lebih besar.

## E.3 Tegangan dan energi per hari kerja

| Tanggal | Sesi (berarus) | Jam awal→akhir | V awal → akhir | V min | Jarak (m) | Menit gerak | Wh gerak / diam | Wh/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/8 | 6 (6) | 20:49→23:43 | 48,6 → 48,1 | 46,9 | 55 | 0,8 | 9,3 / 229,3 | 0,17 |
| 12/8 | 14 (14) | 00:34→17:07 | 48,1 → 42,4 | 40,8 | 86 | 4,6 | 74,3 / 545,2 | 0,87 |
| 13/8 | 11 (11) | 11:27→20:11 | 49,7 → 49,9 | 49,0 | 343 | 14,4 | 207,7 / 1.341,7 | 0,61 |
| 14/8 | 29 (29) | 10:47→18:11 | 49,1 → 49,5 | 48,3 | 85 | 9,9 | 103,6 / 425,8 | 1,22 |
| 18/8 | 15 (15) | 17:49→19:24 | 50,4 → 49,7 | 48,3 | 540 | 59,0 | 804,1 / 747,1 | 1,49 |
| 19/8 | 17 (17) | 13:09→17:23 | 50,1 → 50,0 | 48,1 | 463 | 42,4 | 752,2 / 688,6 | 1,63 |
| 20/8 | 23 (23) | 14:16→18:08 | 49,6 → 49,5 | 48,4 | 658 | 61,0 | 949,5 / 940,2 | 1,44 |
| 21/8 | 37 (37) | 09:57→18:10 | 50,1 → 50,0 | 48,1 | 551 | 42,3 | 650,5 / 1.271,2 | 1,18 |
| 24/8 | 10 (10) | 15:38→18:56 | 49,6 → 49,5 | 48,3 | 325 | 32,6 | 461,2 / 378,5 | 1,42 |
| 26/8 | 22 (22) | 10:38→17:36 | 50,1 → 50,0 | 48,7 | 596 | 65,2 | 909,8 / 1.079,0 | 1,53 |
| 27/8 | 4 (4) | 12:16→16:54 | 49,8 → 49,6 | 47,9 | 70 | 6,2 | 55,5 / 118,0 | 0,79 |
| 28/8 | 4 (4) | 13:42→18:15 | 49,4 → 49,4 | 47,8 | 284 | 28,9 | 306,3 / 771,8 | 1,08 |
| 31/8 | 9 (9) | 10:57→17:09 | 49,3 → 48,6 | 46,8 | 642 | 62,9 | 958,5 / 1.376,6 | 1,49 |
| 14/9 | 24 (24) | 13:04→15:26 | 49,4 → 49,3 | 48,1 | 222 | 7,5 | 45,4 / 378,4 | 0,20 |
| 15/9 | 10 (10) | 15:25→18:30 | 49,1 → 48,8 | 48,0 | 75 | 4,4 | 36,9 / 1.118,7 | 0,49 |
| 16/9 | 24 (24) | 12:00→19:20 | 48,5 → 46,2 | 45,6 | 509 | 31,9 | 201,0 / 669,9 | 0,39 |
| 17/9 | 3 (3) | 13:41→17:25 | 50,1 → 49,7 | 49,7 | 0 | 0,0 | 0,0 / 0,0 | — |
| 18/9 | 29 (29) | 11:00→16:56 | 50,1 → 50,1 | 49,3 | 752 | 36,4 | 236,4 / 1.121,6 | 0,31 |

Gambar E.1 Tegangan DC-link pada sesi pertama, sesi terakhir, dan nilai terendah tiap hari kerja.

## E.4 Profil satu hari dan jatuh tegangan terhadap arus

Gambar E.2 Tegangan (biru) dan arus traksi L+R (jingga) sepanjang 18/9; sesi disambung berurutan, garis putus = mulai sesi.

Gambar E.3 Profil yang sama untuk 21/8 (hari lapangan terpadat: ESTOP, lokalisasi, halangan, kalibrasi garpu).

Gambar E.4 Tegangan DC-link terhadap arus traksi dari seluruh sampel 1 Hz; garis = regresi linier, titik hitam = median per 2 A.

## E.5 Sesi dengan konsumsi energi terbesar

| Sesi | Durasi (s) | Jarak (m) | V awal → akhir | I gerak / puncak (A) | Wh gerak / diam | Wh/m | Kemudi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28/8 13:54 | 13.766 | 262,8 | 49,5 → 49,5 (min 47,8) | 12,6 / 33,4 | 282,9 / 757,8 | 1,08 | joystick/pemetaan |
| 31/8 14:53 | 8.116 | 343,2 | 49,0 → 48,6 (min 46,8) | 18,3 / 33,3 | 464,1 / 556,1 | 1,35 | joystick/pemetaan |
| 15/9 15:48 | 7.100 | 13,5 | 49,0 → 48,9 (min 48,0) | 13,4 / 33,2 | 19,0 / 1.000,7 | 1,41 | joystick/pemetaan |
| 31/8 11:24 | 7.133 | 109,0 | 49,3 → 49,2 (min 47,5) | 20,2 / 33,4 | 149,4 / 481,5 | 1,37 | otonom |
| 13/8 17:37 | 2.852 | 93,1 | 50,1 → 50,0 (min 49,2) | 14,4 / 33,4 | 48,1 / 528,6 | 0,52 | joystick/pemetaan |
| 20/8 15:55 | 1.935 | 149,7 | 49,5 → 49,4 (min 48,4) | 22,7 / 32,6 | 300,3 / 182,8 | 2,01 | otonom |
| 21/8 11:21 | 1.984 | 178,9 | 50,1 → 50,1 (min 48,6) | 17,6 / 33,4 | 85,9 / 349,1 | 0,48 | joystick/pemetaan |
| 24/8 17:52 | 3.431 | 152,7 | 49,6 → 49,6 (min 48,3) | 18,6 / 33,3 | 249,3 / 175,0 | 1,63 | otonom |
| 26/8 11:47 | 6.139 | 97,3 | 50,0 → 50,1 (min 49,0) | 16,9 / 31,5 | 154,1 / 231,1 | 1,58 | otonom |
| 18/9 11:15 | 7.832 | 140,0 | 50,1 → 50,1 (min 49,4) | 7,3 / 14,9 | 28,6 / 294,7 | 0,20 | joystick/pemetaan |
| 19/8 15:35 | 2.143 | 102,3 | 50,1 → 50,1 (min 49,1) | 22,8 / 32,7 | 200,5 / 116,5 | 1,96 | otonom |
| 18/8 18:30 | 2.021 | 118,6 | 50,1 → 49,9 (min 48,4) | 19,9 / 33,4 | 166,6 / 142,7 | 1,40 | otonom |

Gambar E.5 Energi traksi per meter untuk setiap sesi ≥ 10 m (biru = dominan otonom, abu-abu = joystick/pemetaan).